ОПШТИНА ЖИТИШТЕ



**ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗА СОЦИЈАЛНО УКЉУЧИВАЊЕ РОМА И РОМКИЊА У**

**ОПШТИНИ ЖИТИШТЕ**

**ЗА ПЕРИОД 2021–2023. ГОДИНЕ**

Житиште, 2021. године

САДРЖАЈ

[ЛИСТА СКРАЋЕНИЦА 4](#_Toc72403738)

[1 УВОД 5](#_Toc72403739)

[2 Стратешки и институционални оквир на локалном нивоу 8](#_Toc72403740)

[2.1 Локалне стратегије 9](#_Toc72403741)

[2.2 Институционални оквир на локалном нивоу 11](#_Toc72403742)

[3 Општи подаци о општини/граду 13](#_Toc72403743)

[3.1 Географски подаци 14](#_Toc72403744)

[3.2 Историјски подаци 16](#_Toc72403745)

[3.3 Демографски подаци 16](#_Toc72403746)

[3.4 Општи подаци о Ромима 19](#_Toc72403747)

[3.4.1 Образовање 20](#_Toc72403748)

[3.4.2 Регистрована незапосленост 22](#_Toc72403749)

[3.4.3 Становање 25](#_Toc72403750)

[3.4.4 Здравствена заштита 27](#_Toc72403751)

[3.4.5 Социјална заштита 27](#_Toc72403752)

[3.5 Политике и праксе локалне управе и локалних институција 28](#_Toc72403753)

[3.5.1 Образовање 28](#_Toc72403754)

[3.5.2 Становање 29](#_Toc72403755)

[3.5.3 Запошљавање 29](#_Toc72403756)

[3.5.4 Социјална заштита 30](#_Toc72403757)

[3.5.5 Пројектне иницијативе на локалном нивоу 30](#_Toc72403758)

[4 *SWOT* анализа 32](#_Toc72403759)

[4.1 Образовање 33](#_Toc72403760)

[4.2 Запошљавање 35](#_Toc72403761)

[4.3 Становање 36](#_Toc72403762)

[4.4 Здравство 37](#_Toc72403763)

[4.5 Социјална заштита 38](#_Toc72403764)

[5 ЦИЉЕВИ И МЕРЕ 39](#_Toc72403765)

[6 АКЦИОНИ ПЛАН 40](#_Toc72403766)

[7 ОКВИР ПРОГРАМСКОГ БУЏЕТА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ АКЦИОНОГ ПЛАНА 66](#_Toc72403767)

[8 ОКВИР ЗА ПРАЋЕЊЕ СПРОВОЂЕЊА, ВРЕДНОВАЊЕ УЧИНАКА И ИЗВЕШТАВАЊЕ 67](#_Toc72403768)

[8.1 Поступак спровођења и одговорност актера 67](#_Toc72403769)

[8.2 Вредновање учинка и извештавање 68](#_Toc72403770)

[9 ПРИЛОЗИ 70](#_Toc72403771)

# ЛИСТА СКРАЋЕНИЦА

|  |  |
| --- | --- |
| ДЗ | Дом здравља |
| ЕУ | Европска унија |
| ЈЛС | Јединица локалне самоуправе |
| ЛАП | Локални акциони план за социјално укључивање Рома и Ромкиња општине Житиште |
| Мобилни тим | Мобилна јединица за социјално укључивање Рома и Ромкиња на локалном нивоу |
| НВО | Невладина организација |
| НСЗ | Национална служба за запошљавање |
| НСП | Новчана социјална помоћ |
| ОШ | Основна школа |
| РС | Република Србија |
| РТ | Радно тело за израду ЛАП-а за социјално укључивање Рома и Ромкиња |
| РРА | Регионална развојна агенција |
| Стратегија | Стратегија за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији за период од 2016. до 2025. године |
| СШ | Средња школа |
| ЦЗСР | Центар за социјални рад |
| ПУ | Предшколска установа |
| ПВО | Предшколско васпитање и образовање |

# УВОД

Локални акциони план за социјално укључивање Рома и Ромкиња у општини Житиште за период од 2021. до 2023. године (у даљем тексту: ЛАП) дефинише правце деловања Општине Житиште у области социјалног укључивања Рома и Ромкиња, као и конкретне мере и активности којима се настоји побољшати садашњи положај припадника ромске заједнице, уз јасне механизме помоћу којих се може пратити остваривање дефинисаних циљева. Он представља део напора које локална заједница чини током низа година са основним циљем смањења јаза који постоји између Рома и Ромкиња и осталих припадника локалне заједнице.

ЛАП почива на анализи релевантних националних стратешких докумената, локалних података и процени потреба ромске популације на подручју општине Житиште. Израђен је кроз широк партиципативни и партнерски приступ који ће бити примењен и у процесу његове реализације, праћења и извештавања. Општина Житиште намерава да у реализацију дефинисаних циљева и активности укључи све релевантне актере из локалне заједнице, као и да на реализацији овог плана сарађује са републичким органима и међународним институцијама и донаторима који се баве социјалним укључивањем Рома и Ромкиња. Реално је за очекивати да овакав концепт постави основ за оптималан квалитет резултата који се очекују реализацијом планираних активности и мера, на којима ће све заинтересоване стране и релевантни партнери радити у континуитету у наредном периоду.

Израда овог ЛАП-а реализована је у оквиру пројекта „Подршка унапређењу социјалног укључивања у Републици Србији“, фаза 3, који се финансира средствима донације Швајцарске Конфедерације, кроз Швајцарску агенцију за развој и сарадњу (*SDC*). *SDC* пружа подршку Влади Републике Србије да унапреди процес социјалног укључивања Рома и Ромкиња у Републици Србији, а израда овог ЛАП-а је једна од активности у оквиру овог поцеса. Програмске фазе 1 (2009–2013) и 2 (2013–2017) биле су кључне за унапређење свести и капацитета Владе Србије за решавање проблема сиромаштва и социјалне искључености. Програмска фаза 3 укључује и успостављање Тима за социјално укључивање и смањење сиромаштва (СИПРУ). СИПРУ спроводи активности у оквиру Пројекта. СИПРУ је надлежан за јачање капацитета Владе Републике Србије у области развијања и спровођења политике социјалног укључивања. СИПРУ пружа подршку Влади Републике Србије у координацији, праћењу и извештавању у вези са активностима из области социјалног укључивања, и спроводи иницијативе које имају намеру да одговоре на кључне потребе осетљивих друштвених група у локалним заједницама у Републици Србији.

СИПРУ је 05. августа 2020. године објавио *Јавни позив за пружање подршке јединицама локалне самоуправе у припреми Локалних акционих планова за социјално укључивање Рома и Ромкиња за период 2021-2022. године*. Општина Житиште је аплицирала на јавни позив и одабрана је за добијање менторске и саветодавне подршке од стране СИПРУ у процесу израде ЛАП-а, кроз организовање и спровођење радионица за израду ЛАП-а, и експертску подршку у области планирања, буџетирања и инклузије Рома и Ромкиња у општини Житиште.

Лап је израдила Радна група за израду ЛАП-а, уз стручну помоћ СИПРУ експерата. Радна група за израду ЛАП-а основана је 07. јула 2020. године, а чланови радне групе који су учествовали у изради ЛАП-а су:

Координатор радне групе:

1. **Снежана Лакић**, координаторка радне групе, запослена у Општинској управи општине Житиште;

Чланови радне групе:

1. **Јелена Иванчевић, представник/ца Центра за социјални рад,**
2. **Дејан Мелар, представник/ца Националне**

**службе за запошљавање**

1. **Славица Мрђа ,представник/ца локалне организације цивилног друштва која се бави Инклузијом.**
2. **Драгана Петковић , Представник канцаларије за смањње сиромаштва.**
3. **Дајана Буре, члан Општинског већа**
4. **Андреј Амиџић , прдставник одељења за финансије.**
5. **Снежана Мајкић , представник школског центра.**
6. **Зденка Деспот ,представник здравства.**

Током израде овог документа спроведени су следећи кораци: припремљена је ситуациона анализа са *SWOT* анализама за пет области- становање, образовање, запошљавање, здравље и социјална заштита; утврђени су општи циљ и посебни циљеви за приоритетне области; идентификоване су мере и активности које доприносе остварењу дефинисаних циљева и за сваку од активности утврђени су и носилац и партнери, временски оквир, потребна финансијска средства по изворима, циљ, индикатори са базним и циљним вредностима и извори верификације.

Одржани су следећи састанци, радионице и догађаји:

* Уводна једнодневна радионица – одржана је 23. новембра 2020. године, током које је усаглашена методологија за израду ЛАП-а и договорен временски оквир и план активности.
* Радионица за развој ситуационе анализе – одржана је 21. децембра 2020. године, током које су урађене су анализирани прикупљени подаци за пет области: становање, образовање, запошљавање, здравље и социјална заштита.
* Радионица за развој SWOT анализе - одржана је 01. фебруара 2021. године. На овој радионици урађене су SWOT анализе за пет области: становање, образовање, запошљавање, здравље и социјална заштита и идентификоване приоритетне области за решавање.
* Радионица за дефинисање општег циља, посебних циљева и мера – одржана је 04. марта 2021. године и на њој су дефинисани предлози циљева и мера.
* Фокус група са представницима ромске заједнице - одржана је 12. марта 2021. године. Представницима ромске заједнице представљени су предложени пројекти и активности које је дефинисала радна група у свих 5 области, а потом су прикупљени коментари и предлози за њихову дораду, као и предлози за нове пројекте и активности
* Радионица за израду предлога нацрта ЛАП-а одржана је 19. априла 2021. године. На овој радионици идентификовани су пројекти и активности за претходно дефинисане мере, а за сваку активност/пројекат утврђени су: носилац и партнери, временски оквир, потребна финансијска средства по изворима финансирања, циљ пројекта/активности, индикатори са базним и циљним вредностима и извор верификације
* Јавни увид на којем је јавности представљен предлог финалног нацрта Локалног акционог плана за социјално укључивање Рома и Ромкиња општине Житиште за период 2021–2023. године одржан је у периоду од xx до xx .

Локални акциони план за социјално укључивање Рома и Ромкиња општине Житиште за период 2021-2023. године усвојен је од стране Скупштине општине Житиште…………….

# Стратешки и институционални оквир на локалном нивоу

Влада Републике Србије је на седници одржаној 3. марта 2016. године усвојила *Стратегију за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији за период од 2016. до 2025. године* (“Службени гласник РС”, бр. 26/2016). Овај документ је настао из потребе да се на један системски и свеобухватан начин питања социјалног укључивања Рома и Ромкиња унапреде, како на националном, тако и на локалном нивоу уз коришћење искустава у спровођењу претходне *Стратегије за унапређивање положаја Рома у Републици Србији (2009-2015)* и полазних основа за израду нове стратегије. Институционални ресурси за припрему и спровођење Стратегије чине: Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог, Тим за социјално укључивање и смањење сиромаштва, ресорна министарства која су задужена да воде јавне политике од интереса за остваривање стратешких мера. Роми су једна од најугроженијих друштвених група, те је циљ Владе Србије да, кроз удружени напор целог друштва, унапреди њихов положај како би се смањиле неједнакости које постоје између Рома и Ромкиња и остатка становништва. Стратегија је стратешки документ који ће за период од девет година интензивирати рад институција на националном и локалном нивоу за питања социјалног укључивања Рома и Ромкиња и сузбијање њихове дискриминације, односно за стварање услова за пун приступ остваривању људских права особа ромске националности. Стратегија покрива пет приоритетних области: образовање, становање, запошљавање, здравље и социјалну заштиту.

Србија се на путу европских интеграција придружила земљама чланицама када је реч о социјалном укључивању Рома и Ромкиња, будући да је као основу за израду овог документа користила *Оквир за националне стратегије за интеграцију Рома* који је Европска комисија, заједно са Европским парламентом, прописала за земље чланице што осигурава наставак сарадње и наставак подршке ЕУ Србији за унапређење положаја Рома и Ромкиња. Стратегија је заснована на постојећим стратешким, правним и институционалним ресурсима – стратегијама и прописима којима су уређена поједина питања унапређења положаја Рома и Ромкиња, али и на опредељењу државе да развија програме унапређења положаја Рома и Ромкиња исказаним *Оперативним закључцима* са семинара „Социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији” (за период октобар 2017− октобар 2019. године)[[1]](#footnote-1) и Акционим планом за поглавље 23[[2]](#footnote-2).

Оперативни закључци са петог семинара „Социјална укљученост Рома и Ромкиња у Републици Србији" који је одржан у октобру 2020. године истичу значај рада локалних механизама за социјално укључивање Рома и Ромкиња и потреба за институционализацијом координатора/ки за ромска питања, педагошких асистената/киња и здравствених медијаторки, како би се побољшала ситуација Рома и довело се до њиховог пуног учешћа у друштвеном, економском, културном и политичком животу. Наводи се да у наредном периоду, акценат мора бити стављен на већи обухват ромске деце предшколским образовањем, повећање броја Рома и Ромкиња са завршеном средњом школом, запошљавање припадника и припадница ромске заједнице, одрживост прогама у области становања, и унапређење здравствене заштите Рома и Ромкиња.[[3]](#footnote-3)

Посебну пажњу треба посветити оснаживању Ромкиња јер оне и данас трпе вишеструку дискриминацију. У односу на ширу друштвену заједницу, Ромкиње су двоструко дискриминисане – као жене и као припаднице националне мањине.

Локалне самоуправе располажу механизмима на основу којих могу да управљају и спроводе инклузивне јавне политике, а осим тога Закон о локалној самоуправи их обавезује да се старају о остваривању људских и мањинских права. Овакво усмерење стратешких мера омогућава праћење остваривања права Рома и Ромкиња и напредак у вези са применом инклузивних политика, најпре, у локалној заједници, а потом и широј друштвеној заједници. На основу непосредних података и информација, локалне самоуправе могу да унапреде инструменте и механизме помоћу којих је могуће елиминисати узроке отежаног приступа правима и структурног сиромаштва Рома и Ромкиња. С тим циљем, Влада РС путем Стратегије истиче потребу да локалне самоуправе припремају и усвајају локалне акционе планове, усклађене са реалним, општим и локалним економским и социјалним развојем, да обучавају стручне тимове у локалној самоуправи који би били способни да припреме, спроводе и управљају локалном стратегијом и да обезбеде средства у локалним буџетима за спровођење мера социјалног укључивања Рома и Ромкиња, те осигурају доследно утврђивање одговорности за њихово спровођење.

## Локалне стратегије

У периоду израде овог документа, у општини Житиште су на снази биле следеће локалне стратегије и акциони планови:

* Стратегија одрживог развоја општине Житиште 2014-2020
* Ревизија стратегије одрживог развоја општине Житиште са акционим планом за 2018. – 2020.
* Локални антикорупцијски план општине Житиште за период 2017-2020
* План интегритета општине Житиште 2016-2019
* Локални енергетски план 2018-2020
* План руралног развоја 2012-2022
* Локални акциони план унапређења положаја Рома од 2015-2020. године општине Житиште.

Стратегија одрживог развоја општине Житиште 2014-2020 (са усвојеном ревизијом и акционим планом за период 2018-2020) представља кровни плански документ развоја општине Житиште. У оквиру овог документа није било посебних циљева, мера или активности које су се односиле на инклузију Рома и Ромкиња.

Општина Житиште је у претходном периоду (2015-2020) примењивала акциони план који се односи на инклузију Рома: *Локални акциони план унапређења положаја Рома од 2015-2020. године општине Житиште*. Овај ЛАП је обухватао циљеве и мере груписане у пет области. Циљеви и мере су били груписани према наведеним областима:

**У области образовања:**

1. Планирање, подршка и укључивање Рома у образовни систем
2. Материјална и финансијска подршка ромским ученицима
3. Подршка образовању ромским средњошколцима
4. Организовање радионица, семинара и обука
5. Конкурси за спровођење мера ЛАП-а намењени невладиним организацијама
6. Односи са јавношћу.

**У области запошљавања:**

1. Формирање евиденције и релевантне базе података о незапосленим Ромима
2. Унапређење предузетништва код Рома и Ромкиња на територији општине Житиште
3. Подстицаји и подршка послодавцима за отварање и опремање радних места намењених запошљавању Рома и Ромкиња
4. Повећање запошљивости Рома и Ромкиња
5. Организовање и укључивање незапослених Рома и Ромкиња у програме јавних радова
6. Формирање Канцеларије координатора за ромска питања
7. Организација и спровођење конкурса за невладине организације за реализацију пројеката за имплементацију мера ЛАП за запошљавање Рома.

**У области здравља, становања и социјалне заштите**

1. Утврђивање здравственог стања ромске популације на територији општине
2. Повећање нивоа знања о значају лечења и значају превентивне контроле здравља укупне ромске популације
3. Побољшање доступности здравствене заштите за ромску популацију
4. Унапређење животног окружења у ромској заједници
5. Организација и спровођење конкурса за невладине организације за реализацију пројеката за имплементацију мера ЛАП за унапређење здравља Рома.

**У области културе, информисања и родне равноправности и дискриминације:**

1. Пропагирање ромске културе и традиције
2. Информисање ромске популације
3. Информисање о могућностима решавања статусних питања Рома
4. Помоћ рањивим групама које нису у могућности да прибаве документа потребна за подношење захтева за стицање статуса, нарочито лицима са посебним потребама и онима који живе испод границе сиромаштва
5. Елиминација свих облика насиља над женама и девојчицама ромске популације; Ефикаснија примена Закона о заштити од породичног насиља и Стратегије заштите од насиља у породици
6. Остваривање права на информисање ромске заједнице Упознавање шире јавности са ромским језиком и продукција на ромском језику
7. Укључивање Рома у политички живот локалних заједница
8. Спречавање дискриминације.
9. Покретање тема равноправности полова и родова у ромској популацији.

У реализацији *ЛАП-а за унапређење положаја Рома 2015-2020.* реализоване су поједине мере из свих области, а у складу са расположивим средствима. У реализацију ЛАП-а су биле укључене и ромске ОЦД, које су својим пројектима допринели реализацији мера ЛАП-а Рома. Иако претходни ЛАП за унапређење положаја Рома није предвиђао механизме за мониторинг и евалуацију спровођења акционог плана, нити су они рађени, представници Општине Житиште наводе да проблема у реализацији ЛАП-а Рома није било.

## Институционални оквир на локалном нивоу

У општини Житиште није именован координатор за ромска питања**.** У општини су формирани Савет за међунационалне односе и Комисија за родну равноправност, а оба тела има по један члан ромске националности.

На подручју општине Житиште нису именовани Локално координационо тело за социјално укључивање Рома и Ромкиња (у даљем тексту: ЛКТ), нити Мобилна јединицу за социјално укључивање Рома и Ромкиња на локалном нивоу (у даљем тексту: Мобилни тим), а није ангажована ни здравствена медијаторка.

Поред наведених савета, у општини су формирани још и:

* Савет за здравље, у којем нема чланова ромске националности;
* Зелени савет, на нивоу округа, у којем нема чланова ромске националности.
* Канцеларија за младе;
* Канцеларија за сиромаштво.

На подручју општине налази се једна предшколских установа, са 9 истурених одељења вртића, као и 9 основних школа и 3 школска центра. Основно образовање се одвија у три школска центра, у Житишту, Српском Итебеју и Банатском Карађорђеву. ОШ ,,Свети Сава“, Житиште осим матичне школе у Житишту наставу изводи и у издвојеним одељењима у Равном Тополовцу, Тораку и Банатском Двору, а настава се осим на српском изводи и на језицима мањина, и то на румунском у Тораку и мађарском у Банатском Двору. ОШ ,,Милош Црњански“ у Српском Итебеју наставу изводи и у издвојеним одељењима у Међи и Хетину, с тим што се настава у Хетину које је погранично место са малим бројем ученика одвија до четвртог разреда у мешовитим одељењима. Настава у матичној школи која обухвата Српски и Нови Итебеј се изводи на српском и мађарском језику. ОШ ,,Никола Тесла„ у Банатском Карађорђеву наставу изводи, осим у матичној школи, и у издвојеним одељењима у Честерегу и Торди где се настава одвија на мађарском језику.

У овим установама не постоје ангажовани педагошки асистенти.

У општини/граду ради 35 организација цивилног друштва на подручју општине/града, од чега следеће две организације заступају интересе Рома и Ромкиња:

* Друштво Рома Житиште;
* Друштво Рома Торак.

Поред формирања наведених механизама за социјалну инклузију и њихових представника, у процес социјалног укључивања Рома и Ромкиња потребно је укључити и следеће представнике јавног, приватног и цивилног сектора:

* Полициска Управа Житиште,
* Центар за социјални рад,
* Национална служба за запошљавање,
* Спорски савез Житиште,
* Културно просветна заједница Житиште.

# Општи подаци о општини/граду

Општина Житиште се налази у средњем Банату поред леве обале пловног Бегеја, североисточно од Зрењанина и југозападно од Нове Црње и Темишвара. Кроз Житиште пролази државни пут *IV* реда 12, Зрењанин — Темишвар.

Укупан број становника општине Житиште, по попису из 2011. године износи 16.786, што је у односу на 2002. годину пад од 3.613 становника, односно 17,71%. У поређењу са просеком на нивоу АП Војводине (5,67%) и Републике Србије (5,04%), овај пад је драматичан и представља један од кључних проблема општине.

***Табела: Основни подаци о општини Житиште***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ИНДИКАТОР | Вредност | Година |
| Површина (км2) | 525 | (2019) |
| Број насеља | 12 | (2019) |
| Становништво ─ процена средином године | 14926 | (2019) |
| Густина насељености (број становника/км2) | 28 | (2019) |
| Стопа живорођених | 9 | (2019) |
| Стопа умрлих | 19 | (2019) |
| Стопа природног прираштаја | -10 | (2019) |
| Очекивано трајање живота живорођених (просек година) | 74 | (2019) |
| Просечна старост (у годинама)3 | 44 | (2019) |
| Индекс старења (60+ год. / 0─19 год.) | 148 | (2019) |
| Просечан број чланова домаћинства | 2.67 | (2011) |
| Пројектован број становника (средња варијанта - нулти миграциони салдо) | 12383 | (2041) |
| Пројектован број становника (средња варијанта са миграцијама)3 | 12303 | (2041) |

*Извор:* [*http://devinfo.stat.gov.rs/diProfili*](http://devinfo.stat.gov.rs/diProfili)

Од укупног броја становника општине, Срби чине око 62%, Мађари око 20%, Румуни око 8,4% и Роми око 5%, док су остали у значајно мањем уделу, или по броју или по неопредељености. На територији општине у службеној употреби су српски језик и ћирилично писмо, латинично писмо, мађарски и румунски језик и њихова писма. Вишејезичност је заступљена у свим институцијама локалне самоуправе као и у школама и предшколским установама.

На територији општине Житиште се налази 12 насељених места, од тога централно општинско место Житиште са 2.898 становника, и 11 сеоских насеља.

***Табела: Број становника по насељеним местима у општини Житиште, 2011. година***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Укупно пописаних лица | Укупан број становника | Лица у иностранству | Укупан број домаћинства | Укупан број станова |
| Банатски Двор | **1.127** | **1.097** | **18** | **373** | **484** |
| Банатско Вишњићево | **263** | **248** | **15** | **113** | **174** |
| Банатско Карађорђево | **2.126** | **2.095** | **30** | **778** | **976** |
| Житиште | **2.953** | **2.898** | **39** | **1.008** | **1.190** |
| Међа | **874** | **831** | **25** | **355** | **511** |
| Нови Итебеј | **1.185** | **1.154** | **29** | **448** | **569** |
| Српски Итебеј | **2.056** | **1.961** | **81** | **789** | **1.030** |
| Равни Тополовац | **1.185** | **1.105** | **52** | **405** | **510** |
| Торак | **2.386** | **2.275** | **101** | **862** | **1.234** |
| Торда | **1.479** | **1.458** | **17** | **549** | **699** |
| Хетин | **545** | **535** | **3** | **237** | **348** |
| Честерег | **1.208** | **1.129** | **78** | **469** | **546** |
| УКУПНО | 17.387 | 16.786 | 488 | 6.386 | 8.271 |

*Извор: Попис 2011, Републички завод за статистику*

Од укупног броја пописаних лица (17.387) 2.8% се тренутно налази у иностранству (488 лица).

Према степену развијености, Општина Житиште припада трећој групи, чији је степен развијености у распону од 60% до 90% републичког просека.

## Географски подаци

Општина Житиште се налази у средњем Банату, на североистоку Републике Србије. Простире се на површини од 525 км2 . На југозападу се граничи са подручјем града Зрењанина, на југу са општином Сечањ, на северозападу са општином Кикинда, на северу са општином Нова Црња и на истоку са Румунијом. Седиште општине је у Житишту.

Општина Житиште има релативно повољан положај у односу на важније саобраћајнице у региону. Кроз општину пролази магистрални пут М-7 који води од границе према Хрватској код Бачке Паланке, преко Новог Сада преко Тисе повезује Банат, повезујући Зрењанин, потом Житиште, где скреће према северу и граничном прелазу Српска Црња и наставља се у Румунији према Темишвару. Овим путним правцем Житиште се спаја са Хрватском, Румунијом а потом са међународним путем Е-75. Због свог географског положаја Житиште је саобраћајна раскрсница Средњег Баната.

Важне регионалне правце представљају Р-123/1 и Р-123/4, који повезују општински центар са околним селима. Пут Р-123/1 води ка Торку, Вишњићеву, Крајишнику и Сечњу, а од Торка се одваја путни правац Р-123/4 ка Итебеју и Међи.

Удаљеност Општине од важнијих центара:

* Зрењанин: 18 км
* Нови Сад: 68 км
* Темишвар: 87 км
* Београд: 91 км.

У општини нема аутобуских станица, већ су постављена стајалишта. Временски интервали између аутобуских полазака су велики тако да је транспорт заснован на коришћењу првенствено путничких аутомобила, а у мањој мери у појединим деловима године користе се мотоцикли и бицикли.

Општина Житиште се налази у изразито равничарском подручју тако да се читава површина општине налази на око 80м надморске висине. Општина се највећим делом налази на Итебејској депресији, а мањим на лесној тераси и лесно-пешчаној греди. Итебејска депресија, позната и као Итебејска мочвара, има правац пружања северозапад-југоисток у дужини од 47 км, а у правцу запад-исток у дужини од 32 км. Просечна апсолутна висина депресије је 78м, и најмања је западно од Итебеја. У депресији се издвајају просторна удубљења неправилног облика, четири напуштена меандра Бегеја и издужена лесно- пешчана греда. Пешчано-лесна греда издиже се 3-4 км изнад Итебејске депресије, у њеном северном делу. Пружа се правцем североисток-југозапад. На њој су изграђена насеља Банатски Двор, Честерег и Банатско Карађорђево

Клима је степско-континентална са топлим летима и хладним зимама. Просечна годишња температура у општини је 11,1°C, али су током године присутне значајне температурне осцилације. Просечна количина годишњих падавина износи 574 мм2 , и по овом параметру Општина Житиште припада сушним пределима Војводине. Регион се карактерише израженим ветровима од којих је најчешћи југоисточни (у периоду од новембра до краја априла), а најснажнији северозападни ветар. Услед недостатка шумских површина ветрови су у Житишту значајан узрок ерозије земљишта

Генерално посматрано, oпштина Житиште располаже квалитетним земљишним фондом. Преовлађујуће земљиште у општини представљају ритска црница и смоница, ливадска црница и чернозем, док се на мањим површинама јављају слатине.

Највећи део територије на лесној тераси и у Итебејској депресији заузимају ораничне површине које се користе за интензивну пољопривредну производњу. Природна вегетација је слабо заступљена и може се срести још једино поред путева и на необрађеним површинама.

Шуме се простиру на малим површинама/парцелама (мањим од 0,5 ха) изузетно у КО Бегејци и КО Житиште две парцеле од 41ha и 13ha, тако да их званична статистика не региструје. Званичан податак са којим се располаже је, међутим, да се у општини налази око 234ha под шумама.

Посебну вредност општине представља простор између два Бегеја који се налази на УНЕСКО листи међународно значајних влажних станишта која су заштићена по Рамсарској конвенцији. Рамсарска подручја у Србији представљају резервате природе. Ова влажна подручја представљају центре биолошке разноврсности и станишта разноврсне флоре и фауне, која су од суштинског значаја за опстанак ретких и угрожених врста птица које своја животна станишта налазе крај воде.

Површинске воде чине Стари Бегеј (каналисана река) и Бегејски канал, баре, мочваре и велики број канала који служе за одводњавање. Стари Бегеј кроз општину пролази у дужини од 28 км, а Бегејски канал у дужини од 25 км. Оба речна правца су у прошлости била пловна. Водотоци и канали су у део хидросистема Дунав-Тиса-Дунав (ДТД). Квалитет воде Старог Бегеја и Бегејског канала је на ниском нивоу услед загађења која највећим делом стижу из Румуније. Додатни проблем представља бујични карактер ових водотокова који условљава честе поплаве.

## Историјски подаци

Општина Житиште је свој назив добила по једном од својих 12 насељених места, Житишту, које је уједно и седиште општине. Насеље се први пут спомиње 1319. године, под називом Сенђурађ и део је територије жупаније Кеве. Назив добија по оснивачу, породици Сентђерђи. У прошлости је имало више имена: Бегеј Свети Ђурађ, Бегеј Светог Ђурђа, Сенђурађ, Шенђурађ, Свети Ђурађ.

Након 1551. године територија општине се насељава српским становништвом, које се не задржава дуго. На географским картама грофа Мерсија територија је означена као ненасељена пустош, коју Бешка ризница препушта граду Великом Бечкереку и коју у виду закупа, користе бечки трговци стоком.

Од 1552. Банат освајају Турци и под турском влашћу остаје до 1718. године, до потписивања Пожаревачког мира, када је Османско царство изгубило Тамишки Банат. За време турске владавине подручје данашње територије општине је опустошено. Период 1751-1752. године је време великих усељавања Срба и Румуна из Поморишја. У другој половини 18. века интензивније је усељавање Мађара. Први усељеници Мађари досељавају се у Торду 1723. године и то из околине Сегедина. У Нови Итебеј Мађари се досељавају 1786. године из околине Бекешчабе. У првом периоду доселили су се и Мађари у Хетин. На подручју данашње општине Немци се досељавају у другој половини 18. века. Румуни се досељавају 1767. године у Мали и Велики Торак. У ове крајеве усељавали су се и Словаци у мањем броју, а који су се касније иселили. Најважније имиграције обављене су после I и II светског рата. 1920. године досељавају се учесници I светског рата из околине Босанске Крупе, из Лике, итд. Тада настају два нова насеља: Банатско Карађорђево и Банатско Вишњићево. После II светског рата досељавају се становници из околине Требиња, Мостара, Бања Луке итд. Године 1947. име Шенђурађ, је промењено у Житиште, које општина и насељено место носе и данас.

## Демографски подаци

По *Попису становништва из 2011. године* у општини Житиште живи 16.786 становника (8.321 мушкараца и 8.520 жена) у 6.302 домаћинства. Просечан број чланова по домаћинству износи 2,7. У општини има 6.062 радно способних грађана (од 15-64 године). Просечна старост становништва износи 43,4 године, чиме Житиште спада у градове са старим становништвом. Просечна старост становника у општини Житиште је нешто већа у односу на републички ниво (42,2), али значајно већа у односу на АП Војводину (41,8 година). У складу са тиме је и чињеница да је индекс старења становништва значајно већи у општини, и износи 124,88, у односу на Републику Србију (114,32) и нарочито АП Војводину (108,62).

***Графикон: Становништво општине Житиште према старосним групама, 2019.***

*Извор: Витална статистика, РЗС*

У Житишту је, као и у већини градова и општина у Србији, у последње четири деценије присутан процес смањења броја становника. У Житишту је овај процес довео до смањења број становника за 41,65% (11.283). Иако је смањење броја становника уочљиво на свим територијалним нивоима, у Житишту је овај проблем значајно израженији него на нивоу Средњобанатске области (-24.72%), региона Војводине (-8.98%) или Републике Србије (-25.58%) у истом периоду (1981-2019).

***Табела: Кретање броја становника у Општини Житиште. 1981-2019***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1981. | 1991. | 2001. | 2011. | 2019. | 2019/1981 |
| Општина Житиште | 25.579 | 22.826 | 20.399 | 16.786 | 14.926 | -41.65% |
| Средњoбанатска област | 230.962 | 221.353 | 208.456 | 187.667 | 173.873 | -24.72% |
| Војводина | 2.034.782 | 2.032.406 | 2.031.992 | 1.931.809 | 1.852.093 | -8.98% |
| Република Србија | 9.332.000 | 7.595.636 | 7.498.001 | 7.186.862 | 6.945.235 | -25.58% |

*Извор: Републички завод за статистику*

Основни разлози смањења броја становника су: негативан природни прираштај, висок степен незапослености и одлазак млађе, радно способне популације у веће градове на школовање или у иностранство у потрази за запослењем.

***Графикон: Досељено и одсељено становништво у општини Житиште, 2017─2019.***

*Извор: Унутрашње миграције, РЗС*

Општина Житиште представља мултиетничку средину у којој живе Срби, Мађари, Румуни, Југословени, Црногорци, Македонци, Роми, Бугари, Муслимани, Немци, Албанци, Словаци, Словенци, Чеси, Украјинци, и други.

***Табела: Становништво према националној припадности према попису 2011.***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Република Србија | | Регион Војводине | | Средњобанатска област | | Житиште | |
|  | **Број** | **Удео у укуп. становн. (%)** | **Број** | **Удео у укуп. становн. (%)** | **Број** | **Удео у укуп. становн. (%)** | **Број** | **Удео у укуп. становн. (%)** |
| Укупно | **7,186,862** | **100%** | **1,931,809** | **100%** | **187,667** | **100%** | **16,841** | **100%** |
| Роми | 147,604 | 2.05% | 42,391 | 2.19% | 7,267 | 3.87% | 832 | 4.94% |
| Срби | 5,988,150 | 83.32% | 1,289,635 | 66.76% | 134,264 | 71.54% | 10,436 | 61.97% |
| Aлбанци | 5,809 | 0.08% | 2,251 | 0.12% | 194 | 0.10% | 6 | 0.04% |
| Бошњаци | 145,278 | 2.02% | 780 | 0.04% | 35 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| Бугари | 18,543 | 0.26% | 1,489 | 0.08% | 298 | 0.16% | 17 | 0.10% |
| Буњевци | 16,706 | 0.23% | 16,469 | 0.85% | 33 | 0.02% | 4 | 0.02% |
| Власи | 35,330 | 0.49% | 170 | 0.01% | 7 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Горанци | 7,767 | 0.11% | 1,179 | 0.06% | 43 | 0.02% | 13 | 0.08% |
| Југословени | 23,303 | 0.32% | 12,176 | 0.63% | 769 | 0.41% | 38 | 0.23% |
| Мађари | 253,899 | 3.53% | 251,136 | 13.00% | 23,550 | 12.55% | 3,371 | 20.02% |
| Македонци | 22,755 | 0.32% | 10,392 | 0.54% | 521 | 0.28% | 8 | 0.05% |
| Муслимани | 22,301 | 0.31% | 3,360 | 0.17% | 116 | 0.06% | 4 | 0.02% |
| Немци | 4,064 | 0.06% | 3,272 | 0.17% | 219 | 0.12% | 13 | 0.08% |
| Румуни | 29,332 | 0.41% | 25,410 | 1.32% | 4,214 | 2.25% | 1,412 | 8.38% |
| Руси | 3,247 | 0.05% | 1,173 | 0.06% | 108 | 0.06% | 1 | 0.01% |
| Русини | 14,246 | 0.20% | 13,928 | 0.72% | 32 | 0.02% | 1 | 0.01% |
| Словаци | 52,750 | 0.73% | 50,321 | 2.60% | 2,135 | 1.14% | 5 | 0.03% |
| Словенци | 4,033 | 0.06% | 1,815 | 0.09% | 113 | 0.06% | 3 | 0.02% |
| Украјинци | 4,903 | 0.07% | 4,202 | 0.22% | 33 | 0.02% | 1 | 0.01% |
| Хрвати | 57,900 | 0.81% | 47,033 | 2.43% | 796 | 0.42% | 63 | 0.37% |
| Црногорци | 38,527 | 0.54% | 22,141 | 1.15% | 378 | 0.20% | 22 | 0.13% |
| Остали | 17,558 | 0.24% | 6,710 | 0.35% | 301 | 0.16% | 14 | 0.08% |
| Нису се  изјаснили | 160,346 | 2.23% | 81,018 | 4.19% | 6,593 | 3.51% | 409 | 2.43% |
| Регионална припадност | 30,771 | 0.43% | 28,567 | 1.48% | 4,006 | 2.13% | 116 | 0.69% |
| Непознато | 81,740 | 1.14% | 14,791 | 0.77% | 1,642 | 0.87% | 52 | 0.31% |

*Извор: Попис 2011, Републички завод за статистику*

Највећи удео становништва представљају Срби, чији се удео у периоду 1991-2002. године повећао са 54,2 на 61,97% укупног становништва услед доласка знатног броја избеглих и расељених лица у међупописном периоду. Други народ по бројности представљају Мађари који чине 20,02% од укупног становништва, а у значајнијем броју живе Румуни (8,38%) и Роми (4,94%). Насеља са већинским српским становништвом су Банатско Вишњићево, Банатско Карађорђево, Житиште, Међа, Равни Тополовац, Српски Итебеј, Честерег и Банатски Двор. Насеља са већинским мађарским становништвом су Нови Итебеј, Торда и Хетин, док је у Торку већинско румунско становништво.

## Општи подаци о Ромима

Према подацима запослених у Општинској управи достављеним у *Упитнику за прикупљање информација о положају Рома у општини Житиште*, укупан број Рома је 832, од чега је 433 мушког пола, а 399 женског пола. Ови подаци су у складу и са информацијама доступним у бази података <http://www.inkluzijaroma.stat.gov.rs/>.

У посебан бирачки списак је до 30.04.2021. уписано 452 грађана ромске националности.

**Табела: Старосна структура грађана ромске националности**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Укупно | | Мушкарци | | Жене | |
| **Број** | **Удео у укупном броју (%)** | **Број** | **Удео у укупном броју (%)** | **Број** | **Удео у укупном броју (%)** |
| УКУПНО | 832 | 100% | 433 | 100% | 399 | 100% |
| 0-4 година | 88 | 11% | 40 | 9% | 48 | 12% |
| 5-9 година | 92 | 11% | 48 | 11% | 44 | 11% |
| 10-14 година | 82 | 10% | 44 | 10% | 38 | 10% |
| 15-19 година | 85 | 10% | 46 | 11% | 39 | 10% |
| 20-24 година | 70 | 8% | 41 | 9% | 29 | 7% |
| 25-29 година | 68 | 8% | 35 | 8% | 33 | 8% |
| 30-34 година | 51 | 6% | 29 | 7% | 22 | 6% |
| 35-39 година | 58 | 7% | 26 | 6% | 32 | 8% |
| 40-44 година | 59 | 7% | 31 | 7% | 28 | 7% |
| 45-49 година | 61 | 7% | 33 | 8% | 28 | 7% |
| 50-54 година | 41 | 5% | 27 | 6% | 14 | 4% |
| 55-59 година | 36 | 4% | 17 | 4% | 19 | 5% |
| 60-64 година | 19 | 2% | 7 | 2% | 12 | 3% |
| 65-69 година | 15 | 2% | 7 | 2% | 8 | 2% |
| 70-74 година | 3 | 0% | 2 | 0% | 1 | 0% |
| 75-79 година | 3 | 0% | 0 | 0% | 3 | 1% |
| 80 + година | 1 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0% |

*Извор: „База података за праћење мера за инклузију Рома“, Републички завод за статистику,* <http://www.inkluzijaroma.stat.gov.rs>

Посматрајући представљену демографску структуру грађана ромске националности можемо да уочимо да је број мушкараца (433, или 52,04% укупног броја) нешто већи од броја жена (399, или 47,96%). Деца до 14 година чине 31% укупне ромске популације у Житишту, радно способно становништво (15-64 године) чини 66% ромске популације, док је учешће старијих од 65 година 2%.

Роми живе у свим насељеним местима сем Банатског Карађорђева без видљивих специфичних нехигијенских насеља.

### Образовање

У следећој табели дат је преглед школске спреме грађана ромске националности у општини Житиште.

***Табела: Грађани ромске националности у општини Житиште, према школској спреми:***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Укупно** | **Деца млађа од 15 година** | **Без школске спреме** | **Непотпуна основна школа** | **Основно образовање** | **Средње образовање** | **Више/ високо образовање** | **Непознато** |
| 832 | 262 | 141 | 298 | 107 | 21 | 2 | 1 |

*Извор: „База података за праћење мера за инклузију Рома“, Републички завод за статистику,* <http://www.inkluzijaroma.stat.gov.rs>

Увидом у податке из табеле можемо уочити да је у Житишту највећи проценат Рома са непотпуном основном школом (35,82%), а затим следе они без школске спреме (16,95% укупне ромске популације у Житишту) и они са завршеном основном школом (12,86%). Свега 2,52% ромске популације у општини Житиште има завршену средњу школу, а само двоје Рома и Ромкиња (0,24%) има више или високо образовање. Деца млађа од 15 година чине 31,49% ромске популације у Житишту.

Уколико ставимо ове бројеве у однос са бројем радно способног становништво ромске националности, чак 79,96% радно способних грађана ромске националности у Житишту нема школску спрему или нема потпуно основно образовање. 19,49% радно способних Рома има само основно образовање, док 4,19% има средње, више или високо образовање.

У школској 2018/2019. години предшколским васпитањем и образовањем обухваћено је 332 деце, од чега 16 ромске деце (10 девојчица и 6 дечака). Број деце узраста 0-3 године 24 (13 девојчица и 9 дечака), а у овом узрасту нема деце ромске националности. У узрасту од 3-5,5 година има укупно 314 деце (189 девојчица и 125 дечака), а ромске 16 (10 девојчица и 6 дечака).

Основним образовањем у школској 2018/2019. години обухваћено је око 1000 деце, од чега 104 деце ромске националности (73 девојчица и 70 дечака).

У протекле три школске године укупно 39 ученика/ца се исписало из свих основних школа у Житишту. У следећој табели је дат преглед броја деце која су напустила основну школу у претходне три школске године.

***Табела: Број дечака и девојчица који су напустили основну школу током школских 2016/2017, 2017/2018 и 2018/2019. година***

| **Разреди** | **2016/2017.** | | **2017/2018.** | | **2018/2019.** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Број деце** | **Број девојчица** | **Број деце** | **Број девојчица** | **Број деце** | **Број девојчица** |
| I разред | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| II разред | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| III разред | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| IV разред | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 |
| V разред | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 |
| VI разред | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| VII разред | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| VIII разред | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

*Извор: Упитник за припрему ситуационе анализе за потребу израде ЛАП за инклузију Рома попуњен од стране Општине Житиште*

Није евидентирано која је национална припадност деце која су напустила школу, али је претпоставка да највећи удео у укупном броју представљају деца ромске националности.

Средњошколским образовањем у школској 2018/2019. години обухваћени су једна девојчица и два дечака ромске националности. Број ромских ученика који су уписани у средњу школу путем афирмативних мера у претходне три школске године:

* + - * у школској 2016/2017. 2 девојчица, 1 дечак
* у школској 2017/2018. 0 девојчица, 3 дечака
* у школској 2018/2019. 1 девојчица, 2 дечака

У претходне три школске године није било младих ромске националности који су на високе школе и факултете уписани путем афирмативних мера. Један млади Ром из општине похађа више или високо образовање у школској 2018/2019. години, према доступним подацима.

У текућој 2017/2018. години на подручју општине Житиште се не изучава ромски језик и култура, а у школама општине нема наставника који су добили сертификат за предавање ромског језика.

### Регистрована незапосленост

Према подацима Националне службе за запошљавање у општини Житиште на дан 31.12.2019. године на евиденцији се налази укупно 154 незапослених лица ромске националности, од чега 64 жена.

У следећим табелама је дат преглед броја незапослених према степену стручне спреме, према старости и дужини тражења посла.

***Табела: Образовна структура лица ромске националности која се налазе на евиденцији НСЗ***

| **Степен стручне спреме** | **На дан 31.12.2016.** | | **На дан 31.12.2017.** | | **На дан 31.12.2018.** | | **На дан 31.12.2019.** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Укупно** | **Жена** | **Укупно** | **Жена** | **Укупно** | **Жена** | **Укупно** | **Жена** |
| **Укупно** | **220** | **98** | **154** | **64** | **220** | **98** | **154** | **64** |
| I | 213 | 97 | 147 | 62 | 213 | 97 | 147 | 62 |
| II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III | 5 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 |
| IV | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 |
| V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VI-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VI-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VII-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VII-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

*Извор: Национална служба за запошљавање*

Увидом у податке из претходне табеле можемо да закључимо да је удео лица ромске националности која се налазе на евиденцији НСЗ (154) скоро једна трећина (28,05%) укупног радно способног становништва у Житишту (549 Рома и Ромкиња). Велика већина незапослених има завршено само основно образовање (95,45%), средње образовање поседује само 4,55%, а диплому факултета или више школе не поседује ни једна особа на евиденцији НСЗ.

У односу на 2018. годину, укупан број незапослених лица ромске националности значајно смањио (66 особа мање). Нема значајних разлика у броју незапослених између мушкараца и жена посматрано према степену стручне спреме.

***Табела: Старосна структура лица ромске националности која се налазе на евиденцији НСЗ***

| **Степен стручне спреме** | **На дан 31.12.2016.** | | **На дан 31.12.2017.** | | **На дан 31.12.2018.** | | **На дан 31.12.2019.** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Укупно** | **Жена** | **Укупно** | **Жена** | **Укупно** | **Жена** | **Укупно** | **Жена** |
| **Укупно** | **220** | **98** | **154** | **64** | **220** | **98** | **154** | **64** |
| 15-19 година | 19 | 6 | 8 | 2 | 19 | 6 | 8 | 2 |
| 20-24 година | 20 | 7 | 12 | 5 | 20 | 7 | 12 | 5 |
| 25-29 година | 32 | 14 | 21 | 9 | 32 | 14 | 21 | 9 |
| 30-34 година | 27 | 13 | 19 | 8 | 27 | 13 | 19 | 8 |
| 35-39 година | 19 | 8 | 14 | 4 | 19 | 8 | 14 | 4 |
| 40-44 година | 24 | 12 | 15 | 8 | 24 | 12 | 15 | 8 |
| 45-49 година | 27 | 12 | 22 | 11 | 27 | 12 | 22 | 11 |
| 50-54 година | 27 | 14 | 20 | 8 | 27 | 14 | 20 | 8 |
| 55-59 година | 15 | 8 | 19 | 8 | 15 | 8 | 19 | 8 |
| 60-64 година | 10 | 4 | 4 | 1 | 10 | 4 | 4 | 1 |

*Извор: Национална служба за запошљавање*

Када погледамо старосну структуру незапослених лица из ромске популације, закључује се да је највећи број њих на евиденцији старости између 30-49 година (70, чак 45,45%), а овај део становништва би требао да буде радно најактивнији. Млади до 29 година (16,62%) и старији од 50 година (27,92%) учествују у укупном броју у сличним односима, око једне четвртине укупног броја.

Посматрано према старосним групама, у већини група нема значајних разлика у броју незапослених између мушкараца и жена ромске националности, осим у две групе. Број незапослених Ромкиња у старосној доби од 15 до 19 година чини 25% укупног броја незапослених у овој старосној категорији (15 од 18), а сличан однос је и у старосној доби од 35 до 39 година - 28,57%.

***Табела: Број лица ромске националности која се налазе на евиденцији НСЗ према дужини тражења посла***

| **Дужина тражења посла** | **На дан 31.12.2016.** | | **На дан 31.12.2017.** | | **На дан 31.12.2018.** | | **На дан 31.12.2019.** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Укупно** | **Жена** | **Укупно** | **Жена** | **Укупно** | **Жена** | **Укупно** | **Жена** |
| **Укупно** | 220 | 98 | 154 | 64 | 220 | 98 | 154 | 64 |
| До 3 месеца | 47 | 20 | 19 | 5 | 47 | 20 | 19 | 5 |
| Од 3 до 6 месеци | 28 | 11 | 21 | 9 | 28 | 11 | 21 | 9 |
| Од 6 до 9 месеци | 13 | 5 | 11 | 4 | 13 | 5 | 11 | 4 |
| Од 9 до 12 месеци | 21 | 12 | 16 | 4 | 21 | 12 | 16 | 4 |
| Од 1 до 2 године | 58 | 29 | 30 | 16 | 58 | 29 | 30 | 16 |
| Од 2 до 3 године | 17 | 6 | 30 | 14 | 17 | 6 | 30 | 14 |
| Од 3 до 5 година | 24 | 8 | 15 | 7 | 24 | 8 | 15 | 7 |
| Од 5 до 8 година | 5 | 1 | 7 | 1 | 5 | 1 | 7 | 1 |
| Од 8 до 10 година | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Преко 10 година | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 |

*Извор: Национална служба за запошљавање*

Преко 55% Рома и Ромкиња на евиденцији НСЗ посао тражи дуже од једне године (87 од 154).Према дужини тражења посла, однос мушкараца и жена је кроз све структуре углавном подједнак.

Највеће смањење Рома и Ромкиња на евиденцији НСЗ је остварено код лица која на посао чекају мање од 3 месеца, као и у категорији оних који посао чекају од једне до две године. Број незапослених се смањио значајно у свим старосним категоријама млађим од 45 година.

### Становање

Према подацима достављеним од стране запослених у Општинској управи општине Житиште, Роми су интегрисани у свим насељима, у зависности од својих материјалних могућности, од самог центра насеља где имућнији као и остали становници поседују добре куће и фирме, до обода села где живи сиромашни слој становништва.

Према подацима Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре о подстандардним ромским насељима за 2020. годину, Роми на територији општине Житиште живе у три евидентирана подстандардна насеља: Бегејски кеј, Кошут Лајоша и Железничка улица. Подаци о овим насељима су приказани у наредној табели:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив насеља: | Бегејски кеј | | | | | | | | | | |
| Опис положаја: | На ободу формалног насеља | | | Површина: | | | 10.501 квм | | Процењена старост насеља: | | > 45 година |
| Грађевински материјал: | грађевински материјали који обезбеђују трајност и сигурност | | | Постоји одношење отпада: | | | Да | | Број кућа: | | <15 јединица |
| Тип грејања: | чврсто гориво (дрво, угаљ) | | | | | | | | Број становника: | | <100 |
| Постоји водоводна мрежа: | | Да | Статус водов.мреже: | | У функцији | | | | Покривеност вод.мрежом: | | 30-70% |
| Постоји канализациона мрежа: | | Не | Статус канал.мреже: | | Планирана | | | | Покривеност кан.мрежом: | | 0% |
| Тип септичке јаме: | | Пропусна септичка јама | | | | | | | | | |
| Постоји електрична мрежа: | | Да | Статус елек.мреже: | | У функцији | | | Покривеност ел.мрежом: | | | >70% |
| Постоји улична расвета: | | Да | Статус уличне расвете: | | У функцији | | | Покривеност улич.расветом: | | | >70% |
| Постоје приступне саобраћајнице: | | Да | Постоје унутрашње саобраћајнице: | | Да | Тип коловоза: | | Асфалт | | Покривеност унутр.саобр. | >70% |
| Покривеност планском документацијом: | | Цела територија насеља | | | | Тип планске документације: | | | | Генерални урбанистички план | |
| План 2: | | - | | | | План 3: | | | | - | |
| Спровођење планова: | | Директно | | | | Започета разрада плана: | | | | - | |
| Степен легализације објеката | | Објекти легализовани (<90% легализовано) | | | | Предато за легализацију: | | <30% објеката | | Облик власништва: | Приватно |
| Назив насеља: | Кошут Лајоша | | | | | | | | | | |
| Опис положаја: | Интегрисан у формално насеље | | | Површина: | | | 21.802 квм | | Процењена старост насеља: | | > 45 година |
| Грађевински материјал: | грађевински материјали који обезбеђују трајност и сигурност | | | Постоји одношење отпада: | | | Да | | Број кућа: | | <15 јединица |
| Тип грејања: | чврсто гориво (дрво, угаљ) | | | | | | | | Број становника: | | <100 |
| Постоји водоводна мрежа: | | Да | Статус водов.мреже: | | У функцији | | | | Покривеност вод.мрежом: | | >70% |
| Постоји канализациона мрежа: | | Не | Статус канал.мреже: | | Планирана | | | | Покривеност кан.мрежом: | | 0% |
| Тип септичке јаме: | | Пропусна септичка јама | | | | | | | | | |
| Постоји електрична мрежа: | | Да | Статус елек.мреже: | | У функцији | | | Покривеност ел.мрежом: | | | >70% |
| Постоји улична расвета: | | Да | Статус уличне расвете: | | У функцији | | | Покривеност улич.расветом: | | | >70% |
| Постоје приступне саобраћајнице: | | Да | Постоје унутрашње саобраћајнице: | | Да | Тип коловоза: | | Асфалт | | Покривеност унутр.саобр. | >70% |
| Покривеност планском документацијом: | | Цела територија насеља | | | | Тип планске документације: | | | | Просторни план општине | |
| План 2: | | - | | | | План 3: | | | | - | |
| Спровођење планова: | | Директно | | | | Започета разрада плана: | | | | - | |
| Степен легализације објеката | | Објекти легализовани (<90% легализовано) | | | | Предато за легализацију: | | <30% објеката | | Облик власништва: | Приватно |
| Назив насеља: | Железничка улица | | | | | | | | | | |
| Опис положаја: | На ободу формалног насеља | | | Површина: | | | 11.717 квм | | Процењена старост насеља: | | > 45 година |
| Грађевински материјал: | грађевински материјали који обезбеђују трајност и сигурност | | | Постоји одношење отпада: | | | Да | | Број кућа: | | <15 јединица |
| Тип грејања: | чврсто гориво (дрво, угаљ) | | | | | | | | Број становника: | | <100 |
| Постоји водоводна мрежа: | | Да | Статус водов.мреже: | | У функцији | | | | Покривеност вод.мрежом: | | 30-70% |
| Постоји канализациона мрежа: | | Не | Статус канал.мреже: | | Планирана | | | | Покривеност кан.мрежом: | | 0% |
| Тип септичке јаме: | | Пропусна септичка јама | | | | | | | | | |
| Постоји електрична мрежа: | | Да | Статус елек.мреже: | | У функцији | | | Покривеност ел.мрежом: | | | >70% |
| Постоји улична расвета: | | Да | Статус уличне расвете: | | У функцији | | | Покривеност улич.расветом: | | | >70% |
| Постоје приступне саобраћајнице: | | Да | Постоје унутрашње саобраћајнице: | | Да | Тип коловоза: | | Асфалт | | Покривеност унутр.саобр. | >70% |
| Покривеност планском документацијом: | | Цела територија насеља | | | | Тип планске документације: | | | | Генерални урбанистички план | |
| План 2: | | - | | | | План 3: | | | | - | |
| Спровођење планова: | | Директно | | | | Започета разрада плана: | | | | - | |
| Степен легализације објеката | | Објекти делимично легализовани (око 50% легализовано) | | | | Предато за легализацију: | | <30% објеката | | Облик власништва: | Мешовито |

У *„Бази података за праћење мера за инклузију Рома*“- у секцији „Становање“, Републичког завода за статистику су објављени подаци за сва евидентирана ромска насеља на подручју општине. Ромска насеља су покривена водоводном и електричном мрежом, али насеља нису прикључена на канализациону мрежу. Иако је обезбеђен приступ водоводној мрежи, ипак сва домаћинства нису прикључена на њу, а слична је ситуација и са бројем прикључака на електричну мрежу. Пошто у насељу не постоји канализациона мрежа, становници у највећој мери користе пропусне септичке јаме.

У насељу постоји улична расвета, али она не покрива цело насеље (покривеност је изнад 70%). До насеља постоје асфалтне приступне саобраћајнице, а и највећи део унутрашњих саобраћајница је асфалтиран.

Просторним планом општине Житиште насеља су обухваћена у целости, а усвојен је и план генералне регулације који обухвата насеља Бегејски кеј и Железничка улица. На основу ових планова могуће је извршити неопходне грађевинске интервенције за унапређење и озакоњење појединачних објеката. У овом тренутку је највећи део објеката легализован, али постоји и део објеката који су и даље у процедури, посебно у насељу Железничка улица. Иако легализација није значајно изражен проблем у општини, поседовање власничких листова јесте, јер се куће у којима живе ромске породице често не воде на њихово име.

### Здравствена заштита

У Житишту се здравствена заштита становништва обезбеђује на примарном нивоу у Дому здравља Житиште. Дом здравља у свом склопу има све предвиђене специјалистичке службе у оквиру примарне здравствене заштите.

На основу података наведених у *Упитнику за припрему ситуационе анализе за потребе израде ЛАП за инклузију Рома* који је ЈЛС попунила заједно са својим партнерима на локалном нивоу, процењено је следеће:

* У општини Житиште мање од 1% Рома и Ромкиња не поседује здравствену књижицу.
* Преко 90% Рома/Ромкиња има изабраног лекара.
* 10% Ромкиња је обухваћено гинеколошким прегледима.
* 90% ромске деце је обухваћено систематским прегледима.
* Сва деца узраста 24-35 месеци су примила све препоручене вакцине из националног календара имунизације до свог првог рођендана (до навршене друге године за вакцину против малих богиња), а то је случај и са ромском децом.
* Око 100 ромских мајки и деце је обухваћено патронажним посетама (пре и постнатално).
* 2% трудница ромске националности је обухваћено редовним прегледима у амбуланти.

У Дому здравља се не води посебна евиденција о пружању услуга здравствене заштите припадницима ромске заједнице.

### Социјална заштита

У 2019. години од стране Центра за социјални рад евидентирано је 2.031 корисника социјалне заштите, што представља 12 % укупног броја становника. Од укупног броја, 36% корисника је ромске националности. 41 домаћинство ромске националности прима новчану социјалну помоћ.

До сада је евидентирано 5 случаја (3 жене и 2 мушкарца) грађана ромске националности који су остварили права на пријаву места пребивалишта на адреси центра за социјални рад.

## Политике и праксе локалне управе и локалних институција

Општина Житиште је издвајала посебна средства за унапређивање положаја Рома у претходне три године, и то:

* 2020. године – 100.000,00 динара
* 2019. године – нису издвајана посебна средства
* 2018. године – 100.000,00 динара

### Образовање

У претходне две школске године ЈЛС је издвајала финансијска средства из буџета за ужину, превоз и стипендије за студенте, док није издвајала средства за уџбенике и стипендије за среднњошколце. Подаци су приказани у следећој табели.

***Табела: Издвајања финансијских средстава из буџета Општине Житиште за претходне две школске године (у РСД)***

|  | **Школска 2018/2019.** | | **Школска 2019/2020.** | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Укупно** | **За кориснике ромске национал.** | **Укупно** | **За кориснике ромске национал.** |
| За уџбенике | - | - | - | - |
| За ужину | 3.060.000,00 РСД | Нису издвојена посебна средства | 880.000,00 РСД | Нису издвојена посебна средства |
| За превоз за основну школу | 8.000.000,00 РСД | Нису издвојена посебна средства | 4.500.000,00 РСД | Нису издвојена посебна средства |
| За превоз за средњу школу | 28.000.000,00 РСД | Нису издвојена посебна средства | 10.000.000,00 РСД | Нису издвојена посебна средства |
| Стипендије за средњошколце | - | - | - | - |
| Стипендије за студенте | 24 студената | 0 студента | 70 студената | 2 студента |

*Извор: „База података за праћење мера за инклузију Рома“, Републички завод за статистику,* <http://www.inkluzijaroma.stat.gov.rs>

Буџетска средства која се издвајају за ужину ученика обухватају трошкове ужине за све ученике, без обзира на националну припадност, те међу њима има и ученика и ученица ромске националности. Посебна средства се не издвајају за набавку уџбеника или стипендирање средњошколаца, али се издвајају средства за превоз за основну и средњу школу.

У општини Житишре су одређени и услови за стипендирање студената. У 2019/20 школској години додељено је укупно 75 стипендија за студенте, а међу њима и два студената ромске националности.

Предшколске установе у Житишту не организују полудневне програме за децу узраста од 4,5 – 5,5 година који су финансирани од стране јединице локалне самоуправе. Такође, Општина није идентификовао потребе кроз анализу за укључивање ромске деце у различите програме образовања.

На подручју општине не постоје основне и средње школе у којима се спроводе програми едукације о правима ромске деце, културолошким специфичностима, тешкоћама које отежавају редовно похађање наставе, учење и напредовање.

### Становање

Општина је успоставила систем за пружање правно-техничкe помоћи Ромима и Ромкињама у циљу регулисања имовинског и правног статуса објеката. Једном недељно долази представник адвокатске коморе за лица лошег материјалног стања, а другим данима се тим лицима обезбеђује превоз до Зрењанина, где постоји успостављена услуга бесплатне правне помоћи. Заинтересованим лицима се превоз обезбеђује преко једнократне помоћи.

У општини не постоји програм за изградњу социјалних станова.

### Запошљавање

Током 2016, 2017, 2018. и 2019. године из буџета локалне самоуправе издвојена су следећа финансијска средства за мере активне политике запошљавања:

* 2016. године - 20.000.000,00 РСД
* 2017. године - 23.400.000,00 РСД
* 2018. године - 12.900.000,00 РСД
* 2019. године - 13.900.000,00 РСД

У оквиру ових мера нису посебно издвојена средства за мере активне политике запошљавања за кориснике ромске националности.

На подручју општине не спроводе се формални нити неформални програми образовања одраслих.

У Локалном акционом плану запошљавања, не постоји мера која се односи само на припаднике ромске националности, глобално у самом ЛАПЗ-у припадници ромске националности су исказани као категорија теже запошљивости и они као такви имају предности приликом запошљавања.

Те мере су првенствено јавни радови и субвенције за отварање нових радних места, али запослени у ЈЛС напомињу да припадници ромске националности имају низак ниво мотивисаности за укључивање у мере активне политике запошљавања. Представници ЈЛС истичу да су велики проблеми необразованост и лош материјални положај. Проблеми са којима се ромска популација суочава су и честа немогућност прибављања неопходних инструмената обезбеђења, или рад у пољопривредној делатности која није обухваћена програмима НСЗ.

### Социјална заштита

Током 2017, 2018. и 2019. године припадници ромске националности били су корисници програма социјалне и дечије заштите који су финансирани из буџета ЈЛС. За ове програме издвојено је укупно средстава по годинама:

* 2019. године - 67,650,000 РСД
* 2018. године - 70,865,100 РСД
* 2017. године - 74,350,000 РСД.

На подручју општине Житиште нема народних кухиња. На подручју општине није вршена анализа потреба Рома/Ромкиња за услугама социјалне заштите. Центар за социјални рад Житиште не води евиденцију корисника према националној припадности, али процењују да су корисници ромске националности највише били заинтересовани за следеће програме и услуге социјалне заштите:

* Једнократне помоћи,
* Куповина лекова на основу захтева и доказа од лекара,
* Пакети и помоћ Црвеног крста,
* Пакети и помоћ током ковид пандемије,
* Субвенције плаћања комуналних услуга,
* Субвенције за плаћање рачуна за струју,
* Бесплатан превоз ђака.

### Пројектне иницијативе на локалном нивоу

У следећој табели су наведени пројекти који су од 2015. године до данас реализовани од стране организација цивилног друштва, а који су се бавили решавањем проблема Рома (у различитим областима - образовање, запошљавање, становање, здравствена заштита, социјална заштита, култура, информисање и сл.). То су најчешће пројекти који су финансирани од стране ЈЛС, а такође наведени су и неки од пројеката финансираних и из других извора, за које је ЈЛС имала информације.

***Табела: Пројектне иницијативе на локалном нивоу у општини Житиште***

| **Назив пројекта** | **Носилац** | **Партнери** | **Период реализације** | **Циљ** | **Вредност пројекта и извори** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РСД/ ЕУР/ УСД** | **Ук. вред.** | **Учешће ЈЛС** | **Други извор** | **Учешће др. извора** |
| Помоћ у кући за одрасла и стара лица | ЈЛС | "Felix domus" из Новог Сада | 2020 | - | - | - | - | - | - |
| Помоћ у кући за децу са сметњама у развоју | ЈЛС | ОЦД „На пола пута“ | 2020 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# *SWOT* анализа

*SWOT* анализа је инструмент стратегијског планирања који има широку примену у планирању корпоративног, институционалног, личног, али и у планирању развоја заједнице (града/општине)

*SWOT* анализа је једноставна техника за идентификовање и разумевање **унутрашњих** снага и слабости организације (било које организације, укључујући и ЈЛС) и за идентификовање **спољашњих** могућности (шанси) и претњи са којима се организација суочава.

**Циљеви** *SWOT* анализе су:

1. Боље разумевање тренутне ситуације/проблема у којој се налазимо;
2. Планирање развоја на ефикасном искоришћавању ресурса, снага и предности којима располажемо, и на минимизирању утицаја слабости и мана које нас оптерећују;
3. Откривање шанси и могућности на којима можемо засновати развојну стратегију;
4. Идентификација спољашњих претњи и ризика које нам могу пореметити планове, као и планирање смањења њиховог утицаја.

**Елементи** *SWOT* анализе су:

* Унутрашњи фактори: СНАГЕ и СЛАБОСТИ које одликују локалну заједницу. ЈЛС има утицаја на ове факторе;
* Спољашњи фактори: ШАНСЕ и ПРЕТЊЕ које стоје на располагању или могу да угрозе спровођење стратегије. ЈЛС нема утицаја на ове факторе.

Објективно идентификоване снаге чине одличну основу за развој, те је битно знати чиме располажемо и шта од тога можемо још боље да искористимо. Објективно идентификоване слабости ће нам помоћи да сагледамо начине како да минимизујемо њихов утицај на даљи развој заједнице, јер на њих можемо да утичемо.

Добра анализа постојећих шанси нам може помоћи у сагледавању прилика из спољашњег окружења које можемо искористити за бржи развој. Добра анализа претњи ће нам помоћи у сагледавању ризика који могу да угрозе наше планове развоја и у изради алтернатива/решења како бисмо се са њима изборили.

SWOT анализа представљена у наставку је резултат радионица које су одржане са представницима заинтересованих страна. Заснована је на анализи доступних статистичких података, који су представљени у овом документу, и на проценама представника заинтересованих страна. Резултати анализе су представљени посебно за сваку област у фокусу овог локалног акционог плана: образовање, запошљавање, становање, здравство и социјална заштита.

## Образовање

|  |  |
| --- | --- |
| **СНАГЕ** | **СЛАБОСТИ** |
| * Рана обухваћеност и останак у систему образовања (од 3 године) * Обухваћена су сва ромска деца на територији општине основним и предшколским образовањем * Добра сарадња са родитељима ромске деце и однос њихових родитеља према основном школовању * Подршка превозу средњошколаца у друге општине * Уз потврду ЦСР, ромска деца су ослобођена трошкова вртића * Постојање олакшица за ромске породице са више деце * Родитељи ромске деце информисани о основним правима и обавезама и области школовања * Добра међусекторска сарадња - савет за образовање, Интер-ресорна комисија, тим за унапређење предшколског васпитања и образовања (ПВО) * Добра сарадња школа са Центром за социјални рад – позитиван утицај ЦСР на редовно похађање наставе * Постојање индивидуалних образовних планова (ИОП) и њихова имплементација - кућна посета, разговор са родитељима, децом, и слично * Постоји продужени боравак у свим ОШ до 4 разреда * Мултикултуралност средине | * Не постоје успостављени механизми за инклузију Рома у локалној средини – мобилни тим, координатор за ромска питања, ромски асистенти, здравствени медијатор * Низак ниво укључености ромске популације у средњошколско образовање * Низак ниво укључености ромских родитеља у савета родитеља, као и низак ниво мотивисаности * Не постоје педагошки асистенти – у општини не постоје кадрови који су заинтересовани за обављање послова, или задовољавају услове Министарства * Не постоји квалитетан и поуздан механизам којим школе утичу на редовно похађање наставе – низак ниво комуникације школа са родитељима. * Не постоји евиденција деце ромске етничке припадности * Не постоје системска истраживања и анализе потреба ромске деце, младих и родитеља * Језичка баријера због честе промене земље пребивалишта, као и мултикултуралност средине – не постоји подршка за унапређење знања језика * Низак ниво додатног стручног усавршавања наставног особља у области рада са родитељима * Непостојање додатне подршке инклузији -продуженог/дневног боравка у предшколској установи, осим у општинском месту Житишту * Недостатак финансијских средстава за набавку уџбеника и техничке опреме за децу ромске националности * Недовољна информисаност ученика о афирмативним мерама за упис у СШ и факултете |
| **ШАНСЕ** | **ПРЕТЊЕ** |
| * Успостављање подстицајних средстава и пројеката и боље искориштавање постојећих – донаторска средства * Увођење ваннаставних активности и пројеката * Афирмативне мере приликом уписа ученика ромске националности у средње школе и на факултете * Оснаживање родитеља и породица ромске националности у области образовања * Програми доквалификације и преквалификације Рома који су рано напустили школу * Увођење наставника ромског језика са елементима националне културе * Унапређење квалитета и правовремености информисања локалне заједнице * Системске мере, закони, правилници на националном нивоу (стратегија, инклузивно образовање...) | * Миграције и осипање ромског становништва, а посебно и деца након завршетка ОШ * Сиромаштво појединих припадника ромске заједнице * Недостатак техничких средстава ромске деце за похађање наставе путем интернета * Низак ниво укључености/мотивисаности ромске деце за средњошколско/високо/више образовање * Рано ступање у брак ромске деце у средњим школама * Неусклађеност образовних профила са потребама тржишта рада |

Главне снаге општине Житиште у области образовања ромске популације се огледају у раном и потпуном обухвату ромске деце у систему образовања, доброј сарадњи са родитељима ромске деце, и низом материјалних олакшица и алата за подршку у образовању које пружа ЈЛС. Међу снагама града су и добра међусекторска сарадња, а посебно сарадња школа и Центра за социјални рад, постојање продуженог боравка, постојање и имплементација ИОП-а, као и мултикултуралност средине.

Као главне слабости идентификоване су слаба сарадња са родитељима и њихова слаба информисаност о важности раног развоја, непостојање механизма за инклузију Рома у локалној средини (мобилни тим, координатор за ромска питања, ромски асистенти, здравствени медијатор), непостојање запослених педагошких, језичка баријера коју имају деца Рома повратника у Србију, као и непостојање евиденције деце ромске етничке припадности. Значајне слабости су и низак ниво укључености ромске популације у средњошколско образовање и недовољна информисаност ученика о афирмативним мерама за упис у СШ и факултете

Највеће шансе за унапређење образовања ромске деце се огледају у бољем функционисању подстицајних програма и пројеката, афирмативним мерама приликом уписа ученика ромске националности у средње школе и на факултете, оснаживање родитеља и породица ромске националности у области образовања, програми доквалификације и преквалификације Рома који су рано напустили школу, као и увођење наставника ромског језика са елементима националне културе уколико се покаже довољна заинтересованост. Како би искористили све наведене шансе, квалитет информисања и доступност информација из области образовања ромске популације треба да буде значајно унапређен.

Основне претње унапређењу положаја Рома у области образовања су миграције и осипање ромског становништва (посебно деце, након завршетка основне школе), сиромаштво појединих ромских породица, рано ступање у брак ромске деце у средњим школама, неусклађеност образовних профила са потребама тржишта рада, и низак ниво мотивисаности ромске деце за средњошколско, више и високо образовање.

## Запошљавање

|  |  |
| --- | --- |
| **СНАГЕ** | **СЛАБОСТИ** |
| * Постоји усвојен ЛАП за запошљавање * Квалитетно информисање ромске популације, у оквиру редовних активности НСЗ * Постојање програма и подстицајних средстава за запошљавање Рома - мере активне политике запошљавања * Добра сарадња институција општине са Националном службом за запошљавање | * Непостојање локалних институција из области запошљавања (Координатор за ромска питања, Мобилни тим за инклузију Рома...) * Мали број корисника мера за активно запошљавање и низак ниво њихове информисаности о доступним програмима * Немогућност обезбеђења осигурања за средства (жиранти, хипотеке, гаранције) за отпочињање самосталног пословања * Ниска мотивисаност и информисаност ромске популације о плану и програму функционалног образовања одраслих * Недовољна информисаност ромске популације о могућностима запошљавања * Ниска квалификациона структура ромске популације |
| **ШАНСЕ** | **ПРЕТЊЕ** |
| * Субвенције за запошљавање нових радника кроз мере активне политике * Обуке за радна места - за тржиште рада, доквалификација, преквалификација * Нове инвестиције и радна места (у општинама у окружењу) * Програми и субвенције за самозапошљавање * Организације радионица за потребе информисања о развијању предузетничких вештина, и сличних области. | * Смањивање укупног броја доступних радних места. Нестабилност тржишта рада. Смањење економске активности у општини, или смањење доступних радних места * Висока стопа напуштања / ниска стопа похађања средњег образовања * Дискриминација Рома приликом запошљавања * Ниска заинтересованост/укљученост за јавне радове (ниска надокнада, губитак социјалне помоћи) или ниско плаћене послове * Миграције и одлив ромске популације у иностранство * Високе законске пореске обавезе за послодавце |

Главне снаге општине Житиште у области запошљавања ромске популације огледају се добром функционисању, услугама и информисању Рома и Ромкиња од стране локалне канцеларије НСЗ, као и у постојању планске документације на локалном нивоу (ЛАП за запошљавање). Као снаге општине су идентификовани и квалитетно информисање ромске популације у области запошљавања и добра сарадња ЈЛС и НСЗ.

Основне слабости града су непостојање локалних институција из области запошљавања (Координатор за ромска питања, Мобилни тим за инклузију Рома…), мали број корисника мера за активно запошљавање и низак ниво њихове информисаности о доступним програмима, немогућност обезбеђења осигурања за подстицајна средства (жиранти, хипотеке, гаранције) за отпочињање самосталног пословања, и недовољна информисаност ромске популације о програмима и могућностима везаним за запошљавање. Један од кључних проблема са којим се суочава ромска популација у општини Житиште је и њихова ниска квалификациона структура.

Највеће шансе се огледају у мерама активне политике запошљавања, доквалификацији и преквалификацији ромске популације, као и другим програмима подршке, како би се премостио јаз између квалификационе структуре ромске популације и потреба тржишта рада. Нове инвестиције и отварање радних места у општини Житиште такође могу да позитивно утичу на инклузију Рома и Ромкиња у општини.

Највеће идентификоване претње се односе на нестабилност тржишта рада, смањивање укупног броја доступних радних места и смањење укупне економске активности у општини, па самим тим и смањење доступног броја нових радних места. Наставак напуштања средњег образовања може и даље негативно да утиче на запошљивост Рома и Ромкиња, као и њихова дискриминација приликом запошљавања. Велика претња са којом се општина суочава је и наставак миграција и одлива становништва, које посебно утиче на ромску популацију.

## Становање

|  |  |
| --- | --- |
| **СНАГЕ** | **СЛАБОСТИ** |
| * ЈЛС је упозната са проблемима становања ромске заједнице и пружају помоћ у решавању проблема – постоји евиденција и попис * Сви нелегализовани објекти су у процесу легализације * Висока посвећеност општине решавању проблема становања, са редовним издвајањем средстава из буџета за ове намене * Подршка ЈЛС у унапређењу становања породица, у случајевима потреба, кроз Канцеларију за смањење сиромаштва – подршка у материјалу и/или опремању, кроз једнократну помоћ * Потпун обухват постојећом основном инфраструктуром – постоје прикључци на воду и струју у свим кућама * Приступ гасу (до куће) („углавном имају сви све“) * Постоји планска документација – просторни план и план генералне регулације * Информисаност и мотивисаност припадника ромске заједнице о могућностима и правима која би могла да побољшају услове становања | * Нерешени имовинско-правни односи, као предуслов за озакоњење објеката или материјалну подршку – објекти у којима живе ромске породице се често не воде на њихово име * Лоши услови становања неких припадника ромске популације. Неке куће су преко 50 година старе, док неке немају купатило * Непостојање канализационе мреже у 11 места ван насељеног места Житиште * Издвојена средства у буџету за побољшање услова становања Рома нису довољна за све потребе * Непостојање социјалних станова или објеката за дугорочни или краткорочни смештај особа са потребама за тим * Ниска укљученост припадника ромске заједнице у решавање проблема стамбених питања |
| **ШАНСЕ** | **ПРЕТЊЕ** |
| * Постојање конкурса у оквиру програма ЕУ инклузији Рома у Србији – подршка за израду техничке документације за инфраструктуру, као и за подршку у легализацији * Постојање конкурса покрајинског Секретаријата за социјалну политику за унапређење услова становања Рома * Међународни конкурси и донаторска средства | * Ниска свест/мотивисаност ромске заједнице за решавање имовинско-правних односа * Елементарне непогоде, атмосферска вода * Промена државне политике по питању инклузије Рома * Нередовно плаћање рачуна за комуналне услуге од стране дела ромске популације |

Општина Житиште је посвећена решавању проблема становања, што се огледа у редовном издвајању средстава из буџета за ове намене. Запослени у Општини су добро упознати са проблемима становања ромске заједнице и пружају помоћ у решавању тих проблема. У Житишту постоји планска документација у ромским насељима (просторни план и план генералне регулације), а Канцеларија за смањење сиромаштва пружа редовну и квалитетну подршку у унапређењу становања. Осим канализације, у општини је обухват осталом инфраструктуром потпун, највећи број објеката је легализован, а сви легализовани објекти су у процесу легализације. Ромска популација је добро информисана о могућностима побољшања услова становања.

Са друге стране, Житиште има и низ слабости у области становања, које се огледају у нерешеним имовинско-правни односима (објекти у којима живе ромске породице се често не воде на њихово име), непостојању канализационе мреже у свих 11 насељених места ван насељеног места Житишта, а поједини припадници ромске популације живе у лошим условима становања (старе куће, недостатак купатила). Иако локална самоуправа издваја средства за унапређење квалитета становања ромске популације, та средства ипак нису довољна да би се решили сви кључни проблеми са којима се ромска заједница суочава. У општини не постоје социјални станови или други облици дугорочног или краткорочног смештаја особа са потребама за тим.

Локална самоуправа као главне шансе за унапређење тренутне ситуације може користити могућности које пружају конкурси на националном, покрајинском и међународном нивоу, као и унапређење сарадње са националним институцијама и другим локалним самоуправама у окружењу.

Општина Житиште треба да осмисли и имплементира низ активности како би се спречиле околности које могу да доведу до даљег погоршања услова становања, а које се огледају примарно у елементарним непогодама и утицају атмосферских вода, као и ниској мотивисаности ромске популације за решавање проблема из области становања.

## Здравство

|  |  |
| --- | --- |
| **СНАГЕ** | **СЛАБОСТИ** |
| * Доступност здравствене заштите у општинском месту, као и у свим насељеним местима * Сви Роми и Ромкиње имају изабраног лекара и здравствену књижицу * Постоји педијатар у Дому здравља, довољан број педијатара – али су сви у Житишту, месту. * Постоји План јавног здравља * Право на бесплатне лекове и медицинска помагала које ЈЛС пружа у сарадњи са Канцеларијом за смањење сиромаштва * Постојање и добар рад школе/саветовалишта за труднице * Постојање и добар рад Саветнице за права пацијената * Постоји доступна услуга стоматолога, уз подршку Општине * Постоји изабрани гинеколог у Дому здравља * Доступност снабдевањем лековима у сваком насељеном месту – свако насељено место има амбуланту и апотеку * ЈЛС, путем тендера, пружа услуге кућне неге у 10 од 12 насељених места, и добро функционише већ 10 година * Постоје неговатељице деце са сметњама у развоју * Уредно вакцинисање деце и потпун обухват | * Не постоје институције за подршку здравству на локалу – здравствени медијатор, Координатор за ромска питања мобилни тим за инклузију Рома * Угрожено репродуктивно здравље Ромкиња и недовољна просвећеност и едукација Ромкиња о репродуктивном здрављу * Не воде евиденцију о здрављу Рома - Непостојање истраживања и систематизованих података о здрављу Рома и Ромкиња * Не постоје дугорочни едукативни и информативни здравствени програми у ЈЛС |
| **ШАНСЕ** | **ПРЕТЊЕ** |
| * Унапређење едукације из области здравља, посебно едукација и информисање деце у школама * Доступност међународних извора финансирања из конкурса за пројекте из области здравства * Конкурс Министарства здравља за запошљавање здравственог медијатора | * Одлив здравствених радника из земље * Предрасуде запослених и други учесника према ромској популацији * Неконтролисана миграција и њене последице – Роми не поседују информације о својој здравственој историји када се преселе * Недовољна информисаност ромске популације о здравственој заштити * Низак животни стандард дела ромског становништва |

У области здравствене заштите ромске популације у Житишту значајну снагу представља доступност услуга здравствене заштите ромској популацији у свим насељеним местима у општини (услуге Дома здравља Житиште), као и квалитетан рад служби у оквиру ДЗ (педијатар, саветовалиште за труднице, стоматолог, гинеколог…). Такође, снага је и право на бесплатне лекове које пружа Општина Житиште, а снабдевање лековима и здравствена заштита су обезбеђени у сваком насељеном месту – свако насељено место има амбуланту и апотеку. Сви Роми и Ромкиње имају изабраног лекара и здравствену књижицу, а сва ромска деца су потпуно обухваћена програмом вакцинисања.

Међутим, постоји и низ слабости које отежавају инклузију Рома у области здравствене заштите, као што су: угрожено репродуктивно здравље Ромкиња и недовољна просвећеност и едукација Ромкиња о репродуктивном здрављу, непостојање истраживања и систематизованих података о здрављу Рома и Ромкиња, и недостатак дугорочних едукативних и информативних здравствених програма у ЈЛС. У синергији са недостатком локалних механизама за подршку инклузији Рома и Ромкиња (здравствена медијаторка, координатор/ка за ромска питања, мобилни тим за инклузију Рома) ове слабости могу значајно негативно да утичу на дугорочно стање здравља ромске популације у општини Житиште.

Главне шансе за унапређење здравља ромске популације у Житишту се односе на унапређење едукације из области здравља, посебно едукација и информисање деце у школама, и коришћење домаћих и међународних извора финансирања из конкурса за пројекте из области здравства. Посебно значајна шанса коју општина треба да покуша да искористи је пријава на конкурс Министарства здравља за ангажовање здравствене медијаторке на територији општине.

Главна претња која може да угрози унапређење здравља у Житишту је наставак одлива здравствених радника из земље, што би додатно ослабило ситуацију у здравству у Житишту. Миграције утичу на ромско становништво негативно и на други начин – услед промене места пребивалишта, Роми често не поседују информације о својој здравственој историји. На квалитет здравља ромске популације негативно могу да утичу и недовољна информисаност ромске популације о здравственој заштити, и низак животни стандард дела ромског становништва.

## Социјална заштита

|  |  |
| --- | --- |
| **СНАГЕ** | **СЛАБОСТИ** |
| * Квалитетан и лиценциран стручни кадар ЦСР * Добра сарадња ЈЛС и ЦСР * Развијена мрежа институција у области социјалне заштите (Канцеларија за смањење сиромаштва, Центар за социјални рад, Црвени крст) * Добра међуопштинска сарадња, посебно са Зрењанином * Квалитетан рад Црвеног крста * Редовна издвајања из буџета за унапређење социјалног положаја Рома | * Не постоји мобилни тим за инклузију Рома * Непотпуна евиденција о националној припадности у регистру података ЦСР и тиме условљен недостатак података * Недовољна средства и људски ресурси (4, потребна бар још 1 особа) у Центру за социјални рад; Недовољна техничко-технолошка и финансијска средстава за све потребе становништва * Ограничени капацитети и ресурси ромских удружења за реализацију пројеката из области социјалне заштите - Организације цивилног друштва нису активне у области социјалне заштите Рома, и слаба сарадња |
| **ШАНСЕ** | **ПРЕТЊЕ** |
| * Формирање међусекторског стручног тима за имплементацију ЛАПа - Међусекторско координационо тело за инклузију Рома * Финансијска и техничка подршка домаћих и страних донатора у области социјалног укључивања Рома * Израда и усвајање ЛАП-а за унапређење положаја Рома и за наредни плански период * Међународна и национална стратешка документа у области социјалне заштите и инклузије Рома * Израда и усвајање Стратегије развоја социјалне заштите за наредни плански период | * Миграциона кретања становништва * Смањење доступних донаторских средстава за социјална давања * Постојање дискриминације друштва према припадницима ромске заједнице |

У области социјалне заштите ромске популације као основне снаге идентификовани су квалитетни кадрови, квалитетан рад локалних институција и њихова добра сарадња. Општина Житиште добро сарађује са Градом Зрењанином на решавању социјалних проблема ромског становништва. Општина издваја редовна средства за унапређење социјалног положаја Рома, као и за функционисање Црвеног Крста Житиште.

Основне слабости локалне самоуправе се огледају у непостојању мобилног тима за инклузију Рома и недостатку података и евиденције о ромској популацији. Такође, расположиви ресурси (људски, финансијски, технички) нису довољни за оптимално функционисање социјалне заштите у Житишту. Поред тога, ни локалне ОЦД нису активне у области социјалне заштите ромског становништва.

Шансе које ЈЛС у наредном периоду може да искористи ради унапређења положаја ромског становништва се огледају у националној и међународној подршци за формирање локалних механизама за социјалну инклузију, као и националним и међународним планским документима који могу да створе прилику за бољу инклузију Рома у друштво.

Дискриминација, смањење доступних финансијских средстава из донаторских извора, и миграциона кретања становништва су главне идентификоване препреке за социјалну инклузију и заштиту Рома и Ромкиња у Житишту.

# ЦИЉЕВИ И МЕРЕ

Општи циљ Локалног акционог плана за социјално укључивање Рома и Ромкиња Општине Житиште за период 2021 - 2022. године је: **Побољшати квалитет живота Рома и Ромкиња у општини Житиште.**

ЛАП има пет посебних циљева који доприносе остварењу општег циља, и то по један посебан циљ у свакој од пет кључних области релевантних за социјално укључивање ромске националне мањине - образовање, запошљавање, становање, здравствена и социјална заштита:

**Посебан циљ 1:** Решавање имовинско-правних односа и побољшање услова становања ромских породица.

**Посебан циљ 2:** Повећање укључености деце и младих ромске националности у систем васпитања и образовања, уз континуитет у школовању.

**Посебан циљ 3:** Подизање нивоа запошљивости, запошљавање и економско оснаживање Рома и Ромкиња у општини Житиште.

**Посебан циљ 4:** Побољшање информисања о здрављу, превентивне здравствене заштите и здравственог стања ромског становништва.

**Посебан циљ 5:** Повећање доступности локалних услуга социјалне заштите Ромима и Ромкињама.

Посебни циљеви се остварују реализацијом већег броја мера у свакој посебној области, а њихова остварљивост се прати и мери на основу индикатора исхода, за које су утврђене базне и циљане вредности.

**СТАНОВАЊЕ**

**Посебан циљ:** Решавање имовинско-правних односа и побољшање услова становања ромских породица.

**Мере:**

* 1. Унапредити услове становања ромских породица.
  2. Информисање ромског становништва из области становања.
  3. Подизање свести о очувању животне средине и одржавање хигијене стамбених простора и насеља.

**ОБРАЗОВАЊЕ**

**Посебан циљ:** Повећање укључености деце и младих ромске националности у систем васпитања и образовања, уз континуитет у школовању.

**Мере:**

* 1. Стручна и материјална подршка родитељима, деци и ученицима ромске националности у сврху редовног похађања образовних институција.
  2. Унапредити информисаност родитеља деце и ученика ромске националности о значају раног развоја и образовања, и пружити подршку у остваривању њихових права.
  3. Оснажити стручне капацитете образовних установа и васпитно образовног кадра да одговоре на образовне, развојне и културолошке потребе деце и младих ромске националности у процесу образовања и васпитања
  4. Подршка интеграцији ромског културног наслеђа и ромског језика.

**ЗАПОШЉАВАЊЕ**

**Посебан циљ:** Подизање нивоа запошљивости, запошљавање и економско оснаживање Рома и Ромкиња у општини Житиште.

**Мере:**

* 1. Програми информисања и едукације припадника ромске популације о мерама из области запошљавања и предузетништва.
  2. Повећање обухвата незапослених Рома и Ромкиња програмима запошљавања.
  3. Подстицање пољопривредне производње код Рома и Ромкиња.

**ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА**

**Посебан циљ:** Побољшање информисања о здрављу, превентивне здравствене заштите и здравственог стања ромског становништва.

**Мере:**

* 1. Обезбедити већу доступност здравствене заштите.
  2. Превентивни програми здравствене заштите.
  3. Програми здравственог информисања и едукације ромске популације.

**СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА**

**Посебан циљ:** Повећање доступности локалних услуга социјалне заштите Ромима и Ромкињама.

**Мере:**

* 1. Унапредити информисаност припадника ромске популације о остваривању права и услуга из области социјалне заштите.
  2. Осигурати спровођење и приступ постојећим услугама социјалне заштите уз проширење постојећих услуга на кориснике из ромске заједнице.
  3. Збрињавање старијих ромских лица и укљученост старијих Рома и Ромкиња у заједницу.

# АКЦИОНИ ПЛАН

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОПШТИ ЦИЉ:** | Побољшати квалитет живота Рома и Ромкиња у општини Житиште | | | | | | |
| Показатељи на нивоу општег циља (показатељи ефеката) | | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна година | Циљна вредност | Извор провере |
|  | |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ПОСЕБАН ЦИЉ 1:** | Решавање имовинско-правних односа и побољшање услова становања ромских породица | | | | | | |
| Показатељи на нивоу посебног циља (показатељи исхода) | | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна година | Циљна вредност | Извор провере |
| Број лица ромске националности којима је пружена подршка у области унапређења становања | | Број | 2020 | 58 | 80 | 100 | Извештај о спровођењу ЛАП-а |
| Број лица ромске националности којима су пружене информације из области унапређења становања | | Број | 2020 | 10 | 80 | 80 | Извештај о спровођењу ЛАП-а |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **МЕРА 1.1:** | Унапредити услове становања ромских породица | | | Тип мере: | | инфраструктурна | | | |
| Носилац мере: | ЈЛС | | | Партнери: | | Канцеларија за смањење сиромаштва, ЦСР, ЈКСП Екос | | | |
| Период спровођења: | 2021-2022 | Потребне измене прописа: | | | | не | | | |
| Укупно процењена финансијска средства за меру (РСД): | 3.500.000,00 | Вредности фин. средстава по годинама (РСД): | | 2021: 50.000,00  2022: 3.450.000,00 | | | Вредности фин. средстава по изворима финансир.: | | ЈЛС: 550.000  Донаторска средства  2.950.000 |
| Показатељи на нивоу мере (показатељи резултата) | | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљне вредности | | | | Извор провере |
| 2021. | | | 2022. |
| Припремљен извештај о потребама ромске популације из области становања | | Број | 2020 | 0 | 1 | | | 0 | Извештај о спровођењу ЛАП-а |
| Број санираних лоших стамбених јединица | | Број | 2020 | 0 | 0 | | | 10 | Извештај Одељења за привреду, урбанизам, путну привреду, стамбене и комуналне послове и заштиту животне средине |
| Број лица ромске националности којима је пружена саветодавна помоћ корисницима | | Број | 2020 | 50 | 70 | | | 80 | Извештај Одељења за друштвене делатности |
| Уређена дечија игралишта и/или зелене површине | | Број | 2020 | 0 | 0 | | | 1 | Извештај Одељења за привреду, урбанизам, путну привреду, стамбене и комуналне послове и заштиту животне средине |
| Број лица ромске националности којима је пружена подршка у плаћању рачуна за електричну енергију | | Број | 2020 | 8 | 10 | | | 10 | Извештај Канцеларије за смањење сиромаштва |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ознака | Назив активности | Носилац | Партнери | Рок за реализацију | Укупно потребна фин. средства (РСД) | Вредности фин. средства по годинама (РСД) | Вредности фин. средства по изворима (РСД) |
| 1.1.1 | Анкетно истраживање и анализа потреба ромских породица из области становања | ЈЛС | Канцеларија за смањење сиромаштва  ЦСР | 2021 | / | / | Из редовних делатности |
| 1.1.2 | Пружање саветодавне помоћи крајњим корисницима – правно-техничка помоћ у | ЈЛС | / | 2021-2022 | / | / | Из редовних делатности |
| 1.1.3 | Стамбена подршка - санација постојећих лоших стамбених јединица до нивоа основних стамбених услова и стандарда | ЈЛС | / | 2022 | 3.000.000 | 2022:  3.000.000 | Општина  450.000  Донаторска средства  2.550.000 |
| 1.1.4 | Уређење дечијих игралишта и зелених површина | ЈЛС | ЈКСП Екос | 2022 | 400.000 | 2022:  400.000 | Донаторска средства |
| 1.1.5 | Подршка доступности комуналних услуга за ромске породице угроженог материјалног статуса – подршка у плаћању комуналних услуга, пре свега електричне енергије | ЈЛС | Канцеларија за смањење сиромаштва | 2021-2022 | / | 2021:  50.000  2022:  50.000  /10 корисника годишње, по 5.000/ | ЈЛС  100.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **МЕРА 1.2:** | Информисање ромског становништва из области становања | | | Тип мере: | | Информативно едукативна | | | |
| Носилац мере: | ЈЛС | | | Партнери: | | КЛЕР | | | |
| Период спровођења: | 2021-2022 | Потребне измене прописа: | | | | Не | | | |
| Укупно процењена финансијска средства за меру (РСД): | / | Вредности фин. средстава по годинама (РСД): | | / | | | Вредности фин. средстава по изворима финансир.: | | / |
| Показатељи на нивоу мере (показатељи резултата) | | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљне вредности | | | | Извор провере |
| 2021. | | | 2022. |
| Број одржаних информативних радионица | | Број | 2020 | 0 | 2 | | | 2 | Извештај о спровођењу ЛАП-а |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ознака | Назив активности | Носилац | Партнери | Рок за реализацију | Укупно потребна фин. средства (РСД) | Вредности фин. средства по годинама (РСД) | Вредности фин. средства по изворима (РСД) |
| 1.2.1 | Информативне радионице о конкурсима из области становања – Инфо дани | ЈЛС | КЛЕР | 2021-2022 | - | - | Из редовних активности |
| 1.2.2 | Израда и дистрибуција штампаног информативног материјала | ЈЛС | КЛЕР | 2021-2022 | 20.000 | 10.000 | ЈЛС  *Самостална штампа* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **МЕРА 1.3:** | Подизање свести о очувању животне средине и одржавање хигијене стамбених простора и насеља | | | Тип мере: | | Информативно едукативна | | | |
| Носилац мере: | ЈЛС, ЈКСП Екос | | | Партнери: | | ОЦД, Школе, Чеп за хендикеп | | | |
| Период спровођења: | 2021-2022 | Потребне измене прописа: | | | | Не | | | |
| Укупно процењена финансијска средства за меру (РСД): | 80.000,00 | Вредности фин. средстава по годинама (РСД): | | 2021: 15.000,00  2022: 65.000,00 | | | Вредности фин. средстава по изворима финансир.: | | ЈЛС: 30.000,00  ЈКСП Екос: 50.000,00 |
| Показатељи на нивоу мере (показатељи резултата) | | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљне вредности | | | | Извор провере |
| 2021. | | | 2022. |
| Број одржаних информативних радионица | | Број | 2020 | 0 | 1 | | | 1 | Извештај о спровођењу ЛАП-а |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ознака | Назив активности | Носилац | Партнери | Рок за реализацију | Укупно потребна фин. средства (РСД) | Вредности фин. средства по годинама (РСД) | Вредности фин. средства по изворима (РСД) |
| 1.3.1 | Информативне радионице о подизању свести о очувању животне средине и одржавање хигијене стамбених простора и насеља | ЈЛС | ОЦД | 2021-2022 | 30.000,00 | 2021:  15.000,00  2022:  15.000,00 | Буџет ЈЛС |
| 1.3.2 | Израда и дистрибуција штампаног информативног/едукативног материјала о очувању животне средине и одржавању хигијене стамбених простора и насеља – Леци | ЈЛС  ЈКСП Екос | ОЦД  Школе | 2022 | 50.000,00 | 2022:  50.000,00 | Буџет ЈКСП Екос |
| 1.3.3. | Рад са децом – редовне активности и учешће у еколошким програмима | ЈЛС | Школе  Чеп за Хендикеп | 2021-2022 | / | / | / |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ПОСЕБАН ЦИЉ 2:** | Повећање укључености деце и младих ромске националности у систем васпитања и образовања, уз континуитет у школовању | | | | | | |
| Показатељи на нивоу посебног циља (показатељи исхода) | | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна година | Циљна вредност | Извор провере |
| Број ученика ромске националности уписаних у средњу школу путем афирмативних мера | | Број | 2018/2019 | 3 | 2021/2022 | 5 | Извештај одељења за друштвене делатности |
| Број ученика обухваћених активностима упознавања ромске културе и језика | | Број | 2020 | - | 2022 | 100 | Извештаји школа |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **МЕРА 2.1:** | Стручна и материјална подршка родитељима, деци и ученицима ромске националности у сврху редовног похађања образовних институција | | | Тип мере: | | Подстицајна | | | |
| Носилац мере: | ЈЛС, Школе | | | Партнери: | | Школе, ЦСР, ЈЛС, Министарство просвете, помоћник у настави | | | |
| Период спровођења: | 2021-2022 | Потребне измене прописа: | | | | Не | | | |
| Укупно процењена финансијска средства за меру (РСД): | 1.660.000,00 | Вредности фин. средстава по годинама (РСД): | | 2021: 630.000,00  2022: 1.030.000,00 | | | Вредности фин. средстава по изворима финансир.: | | ЈЛС: 1.260.000,00  Донатори: 400.000,00 |
| Показатељи на нивоу мере (показатељи резултата) | | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљне вредности | | | | Извор провере |
| 2021. | | | 2022. |
| Број ромских ученика обухваћене мерама материјалне подршке | | Број | 2020. | 90 | 100 | | | 110 | Извештај о реализацији ЛАП-а |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ознака | Назив активности | Носилац | Партнери | Рок за реализацију | Укупно потребна фин. средства (РСД) | Вредности фин. средства по годинама (РСД) | Вредности фин. средства по изворима (РСД) |
| 2.1.1 | Спровођење постојећих законских мера у сврху повећања редовног похађања образовања | Школе | ЦСР, ЈЛС | 2021-2022 | / | / | Из редовних активности |
| 2.1.2 | Обезбеђивање уџбеника и школског прибора за ученике ромске националности који су социјално угрожени или слабијег материјалног стања | Школе | ЦСР | 2021-2022 | / | / | Из редовних активности за соц. угрожене |
| 2.1.3 | Обезбеђивање ужине за ученике ромске националности који су социјално угрожени или слабијег материјалног стања и партиципација за ПУ за треће дете | ЈЛС | Школе | 2021-2022 | 720.000,00  Процена за Ромске ученике у ПУ и ОШ, од укупно 3.6м годишње | 2021: 360.000  2022: 360.000 | Буџет ЈЛС |
| 2.1.4 | Награђивање ученика ОШ и СШ са најбољим резултатима – подршка талентованим ученицима | ЈЛС | Школе | 2021-2022 | 360.000,00  Процена за Ромске ученике у ПУ и ОШ, од укупно 3м годишње | 2021: 180.000  2022: 180.000 | Буџет ЈЛС |
| 2.1.5. | Подршка ученицима СШ у обезбеђивању стипендије за ромске ученике | ЈЛС  Школе | Министарство просвете | 2021-2022 | / | / | Из редовних активности |
| 2.1.6. | Додатна подршка ученицима ромске националности у учењу | ЈЛС | Донатори  Школе  Помоћник у настави | 2022 | 400.000 | 2022: 400.000 | Донаторска средства |
| 2.1.8. | Подршка ђацима првацима за кретање у школу | ЈЛС | Школе | 2021-2022 | 180.000 | 2021: 90.000  2022: 90.000  3х по ученику | ЈЛС |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **МЕРА 2.2:** | Унапредити информисаност родитеља деце и ученика ромске националности о значају раног развоја и образовања, и пружити подршку у остваривању њихових права | | | Тип мере: | | Информативно едукативна | | | |
| Носилац мере: | ЈЛС | | | Партнери: | | Школе, ЦСР, ОЦД | | | |
| Период спровођења: | 2021-2022 | Потребне измене прописа: | | | | Не | | | |
| Укупно процењена финансијска средства за меру (РСД): | 120.000,00 | Вредности фин. средстава по годинама (РСД): | | 2021: 60.000,00  2022: 60.000,00 | | | Вредности фин. средстава по изворима финансир.: | | ЈЛС: 120.000,00 |
| Показатељи на нивоу мере (показатељи резултата) | | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљне вредности | | | | Извор провере |
| 2021. | | | 2022. |
| Број одржаних информативних радионица | | Број | 2020 | 0 | 2 | | | 2 | Извештај о реализацији ЛАП-а |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ознака | Назив активности | Носилац | Партнери | Рок за реализацију | Укупно потребна фин. средства (РСД) | Вредности фин. средства по годинама (РСД) | Вредности фин. средства по изворима (РСД) |
| 2.2.1 | Радионице са родитељима ромске деце о значају раног и континуираног развоја и образовања, и правима и обавезама из области образовања | ЈЛС | Школ3  ЦСР  ОЦД | 2021-2022 | 60.000 | 2021: 30.000  2022: 30.000 | ЈЛС |
| 2.2.2 | Радионице са децом о значају образовања, као и правима из области образовања | ЈЛС | Школ3  ЦСР  ОЦД | 2021-2022 | 60.000 | 2021: 30.000  2022: 30.000 | ЈЛС |
| 2.2.3 | Индивидуалне посете и разговори са родитељима деце о значају раног и континуираног развоја и образовања | Школа | ЦСР  ОЦД | 2021-2022 | / | / | Из редовних активности |
| 2.2.4 | Информисање и додатне припреме ромске деце за полагање квалификационих испита (додатни часови) | Школе | ЦСР  ОЦД | 2021-2022 | / | / | Из редовних активности |
| 2.2.5 | Стручна подршка деци ромске националности приликом уписа у први разред ОШ | Школе | ЦСР  ОЦД | 2021-2022 | / | / | Из редовних активности |
| 2.2.6 | Информисање и мотивисање Рома за укључивање у савете родитеља у школама као и у Одборе основних и средњих школа | Школе | ЦСР  ОЦД | 2021-2022 | / | / | Из редовних активности |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **МЕРА 2.3:** | Оснажити стручне капацитете образовних установа и васпитно образовног кадра да одговоре на образовне, развојне и културолошке потребе деце и младих ромске националности у процесу образовања и васпитања | | | Тип мере: | | Информативно едукативна | | | |
| Носилац мере: | ЈЛС, Школе | | | Партнери: | | ПУ, Министарство просвете | | | |
| Период спровођења: | 2022 | Потребне измене прописа: | | | | Не | | | |
| Укупно процењена финансијска средства за меру (РСД): | 1.100.000 | Вредности фин. средстава по годинама (РСД): | | 2022: 1.100.000,00 | | | Вредности фин. средстава по изворима финансир.: | | ЈЛС: 100.00,00  Донатори: 1.000.000,00 |
| Показатељи на нивоу мере (показатељи резултата) | | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљне вредности | | | | Извор провере |
| 2021. | | | 2022. |
| Број одржаних акредитованих радионица | | Број | 2020 | 0 | 0 | | | 2 | Извештај о реализацији ЛАП-а |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ознака | Назив активности | Носилац | Партнери | Рок за реализацију | Укупно потребна фин. средства (РСД) | Вредности фин. средства по годинама (РСД) | Вредности фин. средства по изворима (РСД) |
| 2.3.1 | Унапређење стања и набавка наставних средстава у просторијама за продужени боравак у ПУ | ЈЛС | ПУ | 2022 | 500.000 | 2022: 500.000 | ЈЛС: 100.000  Донаторска средства: 400.000 |
| 2.3.2 | Акредитоване Радионице са постојећим наставним и васпитним кадровима за унапређење сарадње са ромским породицама и рад са ромском децом | Школе | Министарство за просвету | 2022 | 600.000 | 2022: 600.000 | Донаторска средства |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **МЕРА 2.4:** | Подршка интеграцији ромског културног наслеђа и ромског језика | | | Тип мере: | | Информативно едукативна | | | |
| Носилац мере: | ЈЛС | | | Партнери: | | Библиотека Бранко Радичевић, ОЦД, Туристичка организација | | | |
| Период спровођења: | 2021-2022 | Потребне измене прописа: | | | | Не | | | |
| Укупно процењена финансијска средства за меру (РСД): | 240.000,00 | Вредности фин. средстава по годинама (РСД): | | 2021: 20.000  2022: 220.000 | | | Вредности фин. средстава по изворима финансир.: | | ЈЛС: 90.000  Донатори: 150.000 |
| Показатељи на нивоу мере (показатељи резултата) | | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљне вредности | | | | Извор провере |
| 2021. | | | 2022. |
| Број одржаних радионица и културних догађаја са темом ромске културе и језика | | Број | 2020 | 0 | 4 | | | 5 | Извештај о реализацији ЛАП-а |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ознака | Назив активности | Носилац | Партнери | Рок за реализацију | Укупно потребна фин. средства (РСД) | Вредности фин. средства по годинама (РСД) | Вредности фин. средства по изворима (РСД) |
| 2.4.1 | Радионице са децом са темом ромске културе и језика | ЈЛС | Библиотека Б. Радичевић | 2021-2022 | 40.000 | 2021: 20.000  2022: 20.000 | ЈЛС |
| 2.4.2 | Културни догађаји са циљем промоције ромске културе | ЈЛС | Библиотека Б. Радичевић | 2021-2022 | / | / | Из редовних активности |
| 2.4.3 | Обележавање датума од важности за ромску заједницу (Светски дан Рома, Ромски бал, и слично) | ЈЛС | ОЦД  Т. Организација | 2022 | 200.000 | 2022. 200.000 | ЈЛС: 50.000  Донатори: 150.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ПОСЕБАН ЦИЉ 3:** | Подизање нивоа запошљивости, запошљавање и економско оснаживање Рома и Ромкиња у општини Житиште | | | | | | |
| Показатељи на нивоу посебног циља (показатељи исхода) | | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна година | Циљна вредност | Извор провере |
| Број незапослених Рома и Ромкиња | | Број | 2019. | 154 | 2022 | 120 | Извештај НСЗ |
| Број Рома и Ромкиња корисника активних мера запошљавања | | Број | 2020 | - | 2022 | 6 | Извештај НСЗ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **МЕРА 3.1:** | Програми информисања и едукације припадника ромске популације о мерама из области запошљавања и предузетништва | | | Тип мере: | | Информативно едукативна | | | |
| Носилац мере: | НСЗ, ЈЛС | | | Партнери: | | ЈЛС, РРА, НСЗ | | | |
| Период спровођења: | 2021-2022 | Потребне измене прописа: | | | | Не | | | |
| Укупно процењена финансијска средства за меру (РСД): | / | Вредности фин. средстава по годинама (РСД): | | / | | | Вредности фин. средстава по изворима финансир.: | | Из редовних делатности |
| Показатељи на нивоу мере (показатељи резултата) | | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљне вредности | | | | Извор провере |
| 2021. | | | 2022. |
| Број одржаних радионица за информисање и мотивисање ромске популације за учешће у програмима и обукама НСЗ | | Број | 2020 | 0 | 1 | | | 1 | Извештај НСЗ |
| Број организованих обука из области запошљавања и предузетништва | | Број | 2020 | 2 | 3 | | | 3 | Извештај НСЗ  Извештај о реализацији ЛАП-а |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ознака | Назив активности | Носилац | Партнери | Рок за реализацију | Укупно потребна фин. средства (РСД) | Вредности фин. средства по годинама (РСД) | Вредности фин. средства по изворима (РСД) |
| 3.1.1 | Организовање радионица за информисање и мотивисање ромске популације за учешће у програмима и обукама НСЗ | НСЗ | ЈЛС | 2021-2022 | / | / | из редовних делатности |
| 3.1.2 | Обука за познатог послодавца | НСЗ,  Мобилни тим | ЈЛС | 2021-2022 | / | / | из редовне делатности НСЗ |
| 3.1.3 | Обуке за преквалификацију, у сарадњи са НСЗ | НСЗ, | ЈЛС | 2021-2022 | / | / | из редовне делатности НСЗ |
| 3.1.4 | Организовање обука из области предузетништва, у сарадњи са НСЗ, Регионалном развојном агенцијом | ЈЛС | НСЗ,  РРА | 2021-2022 | / | / | из редовне делатности НСЗ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **МЕРА 3.2:** | Повећање обухвата незапослених Рома и Ромкиња програмима запошљавања | | | Тип мере: | | Подстицајна | | | |
| Носилац мере: | ЈЛС | | | Партнери: | | НСЗ | | | |
| Период спровођења: | 2021-2022 | Потребне измене прописа: | | | | Не | | | |
| Укупно процењена финансијска средства за меру (РСД): |  | Вредности фин. средстава по годинама (РСД): | |  | | | Вредности фин. средстава по изворима финансир.: | |  |
| Показатељи на нивоу мере (показатељи резултата) | | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљне вредности | | | | Извор провере |
| 2021. | | | 2022. |
| Број Рома обухваћених програмима самозапошљавања и субвенцијама за нова радна места | | Број | 2020 | - | 1 | | | 2 | Извештај НСЗ |
| Број Рома којима је пружена подршка за стицање неопходне/их лиценце и/или преквалификацију | | Број | 2020 | - | 0 | | | 5 | Извештај о спровођењу ЛАП-а |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ознака | Назив активности | Носилац | Партнери | Рок за реализацију | Укупно потребна фин. средства (РСД) | Вредности фин. средства по годинама (РСД) | Вредности фин. средства по изворима (РСД) |
| 3.2.1 | Конкурс за субвенције за самозапошљавање, у сарадњи са НСЗ | ЈЛС | НСЗ | 2021-2022 | 3.000.000 | Неопходна процена само за Роме - недостаје | Буџет града -  НСЗ – |
| 3.2.2 | Конкурс за субвенције за нова радна места, у сарадњи са НСЗ | ЈЛС | НСЗ | 2021-2022 | 3.000.000 |  | Буџет града -  НСЗ – |
| 3.2.3 | Запошљавање Рома и Ромкиња кроз јавне радове | ЈЛС | НСЗ | 2021-2022 | 1.300.000 |  | Буџет града - |
| 3.2.4 | Подршка лицима ромске националности, за преквалификацију за недостајуће профиле | НСЗ | ЈЛС | 2021-2022 | 3.000.000 |  | Из редовне делатности |
| 3.2.5 | Подршка лицима ромске националности за стицање неопходних лиценци, сертификата и сл, за спровођење послова недостајућих профила (пут, смештај, лиценца) | ЈЛС | НСЗ | 2021-2022 |  | 5\*100.000 особа | Донаторска средства |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **МЕРА 3.3:** | Подстицање пољопривредне производње код Рома и Ромкиња | | | Тип мере: | | Подстицајна | | | |
| Носилац мере: | ЈЛС | | | Партнери: | | НВО, Донатори | | | |
| Период спровођења: | 2021-2022 | Потребне измене прописа: | | | | ДА | | | |
| Укупно процењена финансијска средства за меру (РСД): | 600.000,00 | Вредности фин. средстава по годинама (РСД): | | 2021: 300.000  2022: 300.000 | | | Вредности фин. средстава по изворима финансир.: | | ЈЛС: 200.000  Донатори: 400.000 |
| Показатељи на нивоу мере (показатељи резултата) | | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљне вредности | | | | Извор провере |
| 2021. | | | 2022. |
| Број Ромкиња које су добиле субвенцију за економско оснаживање | | Број | 2020 | - | 1 | | | 1 | Извештај конкурса за субвенције |
| Број одржаних информативних радионица о пољопривредним активностима | | Број | 2020 | 0 | 1 | | | 1 | Извештај о спровођењу ЛАП-а |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ознака | Назив активности | Носилац | Партнери | Рок за реализацију | Укупно потребна фин. средства (РСД) | Вредности фин. средства по годинама (РСД) | Вредности фин. средства по изворима (РСД) |
| 3.2.1 | Унапређење локалног правног оквира за доделу субвенција ЈЛС, са фокусом на ромску популацију | ЈЛС | - | 2021 | - | - | - |
| 3.2.2 | Додела субвенција за економско оснаживање жена | ЈЛС | - | 2021-2022 | 400.000 | 2021: 200.000  2022: 200.000 | Буџет ЈЛС |
| 3.2.2 | Информативне радионице и обуке о самозапошљавању и пољопривредним активностима – обука за повртарство | ЈЛС | НВО  ГИЗ, Хелп, | 2021-2022 | 200.000 | 2021: 100.000  2022: 100.000 | Донаторска средства |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ПОСЕБАН ЦИЉ 4:** | Побољшање информисања о здрављу, превентивне здравствене заштите и здравственог стања ромског становништва | | | | | | |
| Показатељи на нивоу посебног циља (показатељи исхода) | | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна година | Циљна вредност | Извор провере |
| Проценат ромске популације обухваћених основним превентивним прегледима | | % | 2020 | 20% | 2022 | 40% | Извештај Дома Здравља |
| Обухват жена ромске националности превентивним прегледима | | % | 2020 | - | 2022 | 70% | Извештај Дома Здравља |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **МЕРА 4.1:** | Обезбедити већу доступност здравствене заштите | | | Тип мере: | | Информативно едукативна | | | |
| Носилац мере: | ЈЛС, Дом Здравља | | | Партнери: | | Дом здравља, ОЦД, ЦСР | | | |
| Период спровођења: | 2021-2022 | Потребне измене прописа: | | | | Не | | | |
| Укупно процењена финансијска средства за меру (РСД): | 1.400.000 | Вредности фин. средстава по годинама (РСД): | | 2021: 200.000  2022: 300.000 | | | Вредности фин. средстава по изворима финансир.: | | Буџет ЈЛС: 500.000  Донатори: 900.000 |
| Показатељи на нивоу мере (показатељи резултата) | | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљне вредности | | | | Извор провере |
| 2021. | | | 2022. |
| Број спроведених превентивно-здравствених посета ромским породицама | | Број | 2020 | - | 15 | | | 15 | Извештај Дома Здравља |
| Број организованих Базара Здравља | | Број | 2020 | 0 | 0 | | | 1 | Извештај о спровођењу ЛАПа |
| Број припадника ромске националности који су добили лекове | | Број | 2020 | - | 20 | | | 30 | Извештај Одељења за друштвене делатности |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ознака | Назив активности | Носилац | Партнери | Рок за реализацију | Укупно потребна фин. средства (РСД) | Вредности фин. средства по годинама (РСД) | Вредности фин. средства по изворима (РСД) |
| 4.1.1 | Спровођење превентивно-здравствених посета ромским породицама | Дом Здравља | / | 2021-2022 | / | / | Из редовних делатности |
| 4.1.2 | Организација Базара Здравља | ЈЛС | ДЗ | 2022 | 100.000 | 2022: 100.000 | Буџет ЈЛС |
| 4.1.3 | Набавка лекова за угрожене припаднике ромске националности | ЈЛС | ДЗ  ОЦД  ЦСР | 2021-2022 | 400.000 | 2021: 200.000  2022: 200.000 | Буџет ЈЛС |
| 4.1.4 | Ангажовање здравствене медијаторке | ЈЛС | Министарство здравља  Суседне општине | 2022 | 900.000 | 2022: 900.000 | Донаторска средства |
| 4.1.5 | Анализа стања здравља ромске популације | ЈЛС | ОЦД  ДЗ | 2021 | / | / | Из редовне делатности |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **МЕРА 4.2:** | Превентивни програми здравствене заштите | | | Тип мере: | | Информативно едукативна | | | |
| Носилац мере: | ЈЛС | | | Партнери: | | Дом здравља, | | | |
| Период спровођења: | 2021-2022 | Потребне измене прописа: | | | | Не | | | |
| Укупно процењена финансијска средства за меру (РСД): | 40.000,00 | Вредности фин. средстава по годинама (РСД): | | 2021: 20.000  2022: 20.000 | | | Вредности фин. средстава по изворима финансир.: | | ЈЛС: 40.000,00 |
| Показатељи на нивоу мере (показатељи резултата) | | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљне вредности | | | | Извор провере |
| 2020. | | | 2022. |
| Број организованих радионица о превентивном здрављу | | Број | 2020 | 0 | 1 | | | 1 | Извештај Дома Здравља |
| Број здравствених посета ромским породицама | | Број | 2020 | - | 15 | | | 15 | Извештај Дома Здравља |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ознака | Назив активности | Носилац | Партнери | Рок за реализацију | Укупно потребна фин. средства (РСД) | Вредности фин. средства по годинама (РСД) | Вредности фин. средства по изворима (РСД) |
| 4.2.1 | Спровођење здравствених посета ромским породицама | ЈЛС | Дом здравља | 2021-2022 | / | / | / |
| 4.2.2 | Организовање акција превентивних прегледа ромског становништва | ЈЛС | Дом здравља | 2021-2022 | / | / | Из редовних активности |
| 4.2.3 | Спровођење радионица/трибина о значају превентивних прегледа | ЈЛС | Дом здравља | 2021-2022 | 40.000 | 2021: 20.000  2022: 20.000 | Буџет ЈЛС |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **МЕРА 4.3:** | Програми здравственог информисања и едукације ромске популације | | | Тип мере: | | Информативно едукативна | | | |
| Носилац мере: | ЈЛС | | | Партнери: | | ОЦД, Дом Здравља | | | |
| Период спровођења: | 2021-2022 | Потребне измене прописа: | | | | Не | | | |
| Укупно процењена финансијска средства за меру (РСД): | 40.000,00 | Вредности фин. средстава по годинама (РСД): | | 2021: 20.000  2022: 20.000 | | | Вредности фин. средстава по изворима финансир.: | | ЈЛС: 40.000,00 |
| Показатељи на нивоу мере (показатељи резултата) | | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљне вредности | | | | Извор провере |
| 2021. | | | 2022. |
| Број организованих информативних радионица из области здравља за припаднике ромске националности | | Број | 2020 | 0 | 2 | | | 2 | Извештај о спровођењу ЛАП-а |
| Број организованих радионица за здравствене раднике | | Број | 2020 | 0 | 1 | | | 1 | Извештај Дома здравља |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ознака | Назив активности | Носилац | Партнери | Рок за реализацију | Укупно потребна фин. средства (РСД) | Вредности фин. средства по годинама (РСД) | Вредности фин. средства по изворима (РСД) |
| 4.3.1 | Радионице о значају здравља, здравственој заштити и очувању здравља у предшколским установама и школама | ЈЛС | ОЦД  Дом Здравља | 2021-2022 | / | / | Из редовне делатности |
| 4.3.2 | Организовање семинара и радионица за здравствене раднике ради упознавања са специфичним потребама ромске популације | ЈЛС | ОЦД  Дом Здравља | 2021-2022 | / | / | Из редовне делатности |
| 4.3.3 | Организовање радионица о репродуктивном здрављу | ЈЛС | ОЦД  Дом Здравља | 2021-2022 | / | / | Из редовне делатности |
| 4.4.4 | Израда и дистрибуција штампаног информативног/едукативног материјала из области здравствене заштите – посебно за децу, дијабетес, прва помоћ | ЈЛС | Дом Здравља  Црвени Крст | 2021-2022 | 40.000 | 2021: 20.000  2022: 20.000 | Буџет ЈЛС |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ПОСЕБАН ЦИЉ 5:** | Повећање доступности локалних услуга социјалне заштите Ромима и Ромкињама | | | | | | |
| Показатељи на нивоу посебног циља (показатељи исхода) | | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна година | Циљна вредност | Извор провере |
| Проценат становништва ромске националне мањине информисан о услугама и правима из социјалне заштите путем активности ЛАП-а | | % | 2020 | - | 2022 | 50% | Извештај о реализацији ЛАП-а |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **МЕРА 5.1:** | Унапредити информисаност припадника ромске популације о остваривању права и услуга из области социјалне заштите | | | Тип мере: | | Информативно едукативна | | | |
| Носилац мере: | ЈЛС, ЦСР | | | Партнери: | | ЦСР, ОЦД, Црвени крст, Школе, МУП, Дом здравља | | | |
| Период спровођења: | 2021-2022 | Потребне измене прописа: | | | | Не | | | |
| Укупно процењена финансијска средства за меру (РСД): | 1.020.000,00 | Вредности фин. средстава по годинама (РСД): | | 2021: 60.000  2022: 960.000 | | | Вредности фин. средстава по изворима финансир.: | | ЈЛС: 120.000,00  Донатори: 900.000,00 |
| Показатељи на нивоу мере (показатељи -резултата) | | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљне вредности | | | | Извор провере |
| 2021. | | | 2022. |
| Број одржаних састанака и радионица са ромским удружењима и грађанкама и грађанима | | Број | 2020 | - | 10 | | | 10 | Извештај о спровођењу ЛАПа |
| Број одржаних радионица за превенцију насиља и раних бракова | | Број | 2020 | 0 | 2 | | | 2 | Извештај о спровођењу ЛАПа |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ознака | Назив активности | Носилац | Партнери | Рок за реализацију | Укупно потребна фин. средства (РСД) | Вредности фин. средства по годинама (РСД) | Вредности фин. средства по изворима (РСД) |
| 5.1.1 | Мапирање потреба за унапређењем услуга из области социјалне заштите | ЈЛС  ЦЗСР | ОЦД  Црвени крст | 2021. | / | / | Из редовних делатности |
| 5.1.2 | Састанци и радионице са ромским удружењима и грађанкама и грађанима (унапређење правног оквира, права и обавеза) | ЈЛС  ЦЗСР | ОЦД  Црвени крст | 2021. | / | / | Из редовних делатности |
| 5.1.3 | Индивидуалне посете и разговори и упознавање ромске популације са правима и обавезама из области соц. заштите | ЈЛС  ЦЗСР | ОЦД | 2021. | / | / | Из редовних делатности |
| 5.1.4 | Израда и дистрибуција штампаног информативног материјала о правима и обавезама из области социјалне заштите | ЈЛС  ЦЗСР | ОЦД | 2021. | 40.000 | 2021 -40.000,00 | Буџет ЈЛС |
| 5.1.5. | Радионице за превенцију малолетничких бракова | ЈЛС | ЦСР, МУП  ОЦД, Школе  Дом здравља | 2021-2022 | 40.000 | 2021: 20.000  2022: 20.000 | Буџет ЈЛС:  40.000 |
| 5.1.6. | Радионице за превенцију насиља у породици, трговине људима | ЈЛС | ЦСР, МУП  НВО, Школе  Дом здравља | 2021-2022 | 40.000 | 2021: 20.000  2022: 20.000 | Буџет ЈЛС:  40.000 |
| 5.1.7. | Ангажовање координатора за ромска питања | ЈЛС | ОЦД | 2022 | 900.000,00 | 2022: 900.000,00 | Донаторска средства |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **МЕРА 5.2:** | Осигурати спровођење и приступ постојећим услугама социјалне заштите уз проширење постојећих услуга на кориснике из ромске заједнице | | | Тип мере: | | Информативно едукативна | | | |
| Носилац мере: | ЈЛС, ЦСР | | | Партнери: | | ЦСР, ОЦД, Црвени Крст | | | |
| Период спровођења: | 2021-2022 | Потребне измене прописа: | | | | не | | | |
| Укупно процењена финансијска средства за меру (РСД): | 1.300.000,00 | Вредности фин. средстава по годинама (РСД): | | 2021 - 600.000,00  2022 - 700.000,00 | | | Вредности фин. средстава по изворима финансир.: | | ЈЛС: 1.300.000,00 |
| Показатељи на нивоу мере (показатељи резултата) | | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљне вредности | | | | Извор провере |
| 2021. | | | 2022. |
| Број одржаних радионица за запослене у ЦЗСР | | Број | 2020 | - | 1 | | | 2 | Извештај ЦСР |
| Број најугроженијих ромских породица којима је додељена материјална помоћ | | Број | 2020 | 10 | 10 | | | 10 | Извештај ЦСР |
| Број обучених Рома и Ромкиња за пружање услуга из области социјалне заштите | | Број | 2020 | 0 | 0 | | | 2 | Извештај ЦСР |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ознака | Назив активности | Носилац | Партнери | Рок за реализацију | Укупно потребна фин. средства (РСД) | Вредности фин. средства по годинама (РСД) | Вредности фин. средства по изворима (РСД) |
| 5.2.1 | Радионице и семинари за стручно оспособљавање запослених у ЦЗСР | ЈЛС  ЦСР | ОЦД | 2021-2022 | 300.000,00 | 2021 - 100.000,00  2022 - 200.000,00 | Буџет града |
| 5.2.2 | Обезбедити бесплатно за најугроженије Ромске породице: одећу, обућу, материјалну помоћ | ЈЛС  ЦСР | ОЦД  Црвени Крст | 2021-2022 | 1.000.000,00 | 2021 - 500.000,00  2022 - 500.000,00 | Буџет града |
| 5.2.3 | Обука за Роме и Ромкиње за пружање услуга из области социјалне заштите (хранитељи, лични пратиоци, персонални асистент, помоћ у кући, геронтодомаћице...) | ЈЛС  ЦСР | ОЦД | 2022 | / | / | Из редовних делатности |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **МЕРА 5.3:** | Збрињавање старијих ромских лица и укљученост старијих Рома и Ромкиња у заједницу. | | | Тип мере: | | Информативно едукативна | | | |
| Носилац мере: | ЈЛС, ЦСР | | | Партнери: | | ЦСР, ОЦД, Библиотека | | | |
| Период спровођења: | 2021-2022 | Потребне измене прописа: | | | | Не | | | |
| Укупно процењена финансијска средства за меру (РСД): | / | Вредности фин. средстава по годинама (РСД): | | / | | | Вредности фин. средстава по изворима финансир.: | | / |
| Показатељи на нивоу мере (показатељи резултата) | | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљне вредности | | | | Извор провере |
| 2021. | | | 2022. |
| Број грађана ромске националности старијих од 65 година који користе услугу "Помоћ у кући" | | Број | 2020 | - | 2 | | | 3 | Извештај ЦЗСР |
| Број Рома и Ромкиња старијих од 65 обухваћених културно забавним активностима | | Број | 2020 | - | 10 | | | 15 | Извештаји ОЦД, Библиотеке |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ознака | Назив активности | Носилац | Партнери | Рок за реализацију | Укупно потребна фин. средства (РСД) | Вредности фин. средства по годинама (РСД) | Вредности фин. средства по изворима (РСД) |
| 5.4.1 | Информисање и укључивање Рома и Ромкиња старијих од 65 година у услугу "Помоћ у кући" | ЦЗСР | ЈЛС, ОЦД | 2021 -2022 | / | / | Из редовних делатности |
| 5.4.2 | Организовање културно забавних активности за Роме и Ромкиње старије од 65 година | ЈЛС | ОЦД  Библиотека | 2021 -2022 | / | / | Из редовних делатности |

# ОКВИР ПРОГРАМСКОГ БУЏЕТА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ АКЦИОНОГ ПЛАНА

Попуњава Експерт за програмско буџетирање, након усвајања плана активности и неопходних средстава

# ОКВИР ЗА ПРАЋЕЊЕ СПРОВОЂЕЊА, ВРЕДНОВАЊЕ УЧИНАКА И ИЗВЕШТАВАЊЕ

У овом поглављу постављен је основ за праћење спровођења ЛАП-а, као и вредновање учинка који ће бити постигнут његовом имплементацијом, у смислу утврђивања одговорности како за реализацију конкретних мера и активности, тако и за оствареност дефинисаних циљева ЛАП-а, затим за дефинисање рокова за извештавање, модела извештаја и одговорности за њихово састављање, а такође, и начина праћења спровођења ЛАП-а и интерне комуникације међу актерима укљученим у овај процес. Сврха овог поглавља јесте да се јасном поделом улога и одговорности, као и прецизирањем поступка спровођења, мониторинга и евалуације ЛАП-а омогући, у задатим околностима, постизање оптималних резултата за ромску заједницу општине Житиште у односу на планиране циљеве, мере и активности.

## Поступак спровођења и одговорност актера

ЛАП за социјално укључивање Рома и Ромкиња општине Житиште спроводи се реализацијом мера, односно пројеката и активности, утврђених у поглављу 6 - Акциони план (у даљем тексту: АП), а одговорност за спровођење имају субјекти који су у Акционом плану наведени као "носиоци", а то су сви релевантни актери у конкретној области – представници институција и организација цивилног друштва, при чему ће целокупан процес координирати Одељење за друштвене делатности.

Спровођење мера, активности и пројеката у оквиру посебних циљева ће пратити Радна група за праћење имплементације ЛАП-а, у истом саставу као и радна група за израду овог ЛАП-а. Ова Радна група ће бити формирана у року од 30 дана од усвајања овог ЛАП-а. Стручне и административне послове за потребе радне групе ће обављати Одељење за друштвене делатности.

У непосредној реализацији мера, активности и пројеката обухваћених АП-ом активно учествују актери који су у оквиру АП наведени као "партнери", међу којима се, између осталог, налазе предшколске установе, основне и средње школа, организације цивилног друштва, Центар за социјални рад, Дом здравља Житиште, Национална служба за запошљавање, Црвени крст, јавна комунална предузећа, и други.

Праћење спровођења појединачних активности и пројеката врши се преко показатеља за мерење учинака (индикатора) који су дефинисани за свих 5 посебних циљева. Поступак праћења обухвата низ задатака међу којима се, између осталог, налазе:

1. редовна комуникација и размена информација између свих актера укључених у реализацију ЛАП-а електронским путем, одржавањем периодичних састанака и подношењем извештаја,
2. прикупљање свих података и информација о томе како тече реализација конкретних мера и активности, укључујући и формирање евиденција које до сада нису вођене, а битне су за вредновање учинка - обезбеђеност и утрошак буџетских средстава за реализацију ЛАП-а, поштовање временског оквира спровођења активности, ниво укључености партнера и квалитет сарадње између партнера, број крајњих корисника, оствареност планираних индикатора и слично,
3. дефинисање превентивних мера у случају појаве ризика који могу угрозити спровођење ЛАП-а, односно, предлагање конкретних акција за решавање проблема када се они појаве и када угрозе спровођење конкретних активности и пројеката,
4. информисање јавности и свих заинтересованих страна о томе како тече спровођење ЛАП-а,
5. припрему и подношење годишњих и трогодишњег извештаја о реализацији ЛАП-а.

У поступку праћења спровођења ЛАП-а најмање 2 пута годишње ће се организовати координациони састанци свих актера непосредно укључених у спровођење ЛАП-а, а састанке сазива и организује Одељење за друштвене делатности, у сарадњи са Радном групом за праћење имплементације ЛАП-а.

## Вредновање учинка и извештавање

За разлику од мониторинга спровођења ЛАП-а који представља континуиран процес током целокупног периода на који се ЛАП усваја, евалуација односно вредновање учинка оствареног применом ЛАП-а биће периодично рађена. Вредновање учинка подразумева оцену релевантности, ефикасности, ефективности и одрживости ЛАП-а за социјално укључивање Рома и Ромкиња у циљу његовог преиспитивања и унапређења, било у процесу његове ревизије или током новог процеса стратешког планирања. Радна група за израду ЛАП-а је препоручила да евалуација обухвата:

* *Ex-ante* анализу ЛАП-а за социјално укључивање Рома и Ромкиња у општини Житиште, коју ће спровести екстерно ангажовани евалуатор на половини реализације ЛАП-а, односно 18 месеци од момента његовог усвајања, и
* *Еx-post* анализу ЛАП-а за социјално укључивање Рома и Ромкиња у општини Житиште за период 2021 – 2022. године, коју ће спровести екстерно ангажовани евалуатор након истека периода важења ЛАП-а.

На основу налаза добијених *ex-post* анализом, односно оценом релевантности, ефикасности, ефективности и одрживости спроведеног ЛАП-а, вршиће се даље планирање социјалног укључивања Рома и Ромкиња у општини Житиште у наредном трогодишњем периоду.

**Годишњи извештај о реализацији ЛАП-а** за социјално укључивање Рома и Ромкиња општине Житиште, припрема Координатор Радне групе у сарадњи са члановима Радне групе за праћење имплементације ЛАП-а, и исти подноси Одељењу за друштвене делатности на усвајање. Након тога се годишњи извештај доставља Општинском већу општине Житиште које даје сагласност на годишњи извештај најкасније до 31. марта текуће године за претходну.

Одељење за друштвене делатности ће пратити имплементацију мера, активности и пројеката и координирати све активности везане за имплементацију сваког посебног циља. Одељење друштвене делатности најкасније до 31. јануара текуће године , у сарадњи са радном групом, доставља образац годишњег извештаја свим партнерима да га попуне у погледу остварених индикатора за мере, активности и пројекте у чијој реализацији су непосредно учествовали. Рок за прикупљање података за потребе годишњег извештаја не може бити дужи од месец дана. Одељење за буџет, финансије, привреду и друштвене делатности ће, након добијања података, приступити обједињавању годишњег извештаја за свих 5 области социјалног укључивања Рома. Након тога ће Општинско веће општине Житиште размотрити и усвојити извештај.

**Двогодишњи извештај о реализацији ЛАП-а** за социјално укључивање Рома и Ромкиња општине Житиште за период 2021 - 2022. године, припрема Одељење за друштвене делатности и исти подноси Општинском већу које разматра исти и доставља га Скупштини Општине најкасније у року од 120 дана по истеку друге календарске године од дана усвајања ЛАП-а. Подела одговорности и начин припреме двогодишњег извештаја су исти као и код годишњих извештаја, само се за ову прилику користи посебан образац двогодишњег извештаја.

# ПРИЛОЗИ

1. <http://socijalnoukljucivanje.gov.rs/wp-content/uploads/2020/03/Izvestaj_o_implementaciji_OZ_za_period_oktobar_2017-oktobar_2019_godine.pdf> [↑](#footnote-ref-1)
2. Усвојени Акциони план из јула 2020. године - <https://www.mpravde.gov.rs/files/Revidirani%20AP23%202207.pdf> [↑](#footnote-ref-2)
3. Оперативни закључци са петог семинара „Социјална укљученост Рома и Ромкиња у Републици Србији“ [↑](#footnote-ref-3)